## 绩效目标自评表
附件12：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师瓜干加工厂附属配套项目 |  | 项目负责人 | 王福力
主管部门 |  |  | 伽师县人民政府 |  | 实施单位 | 伽师县卧里托格拉克乡人民政府（本级）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 232.05 | 230.68 |  | 10 | 99.41% | 9.941
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 232.05 | 230.68 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财扶[2022]3号，下达资金232.05万元，主要用于建设污水处理设施及购置相关配套污水设备，包括变压器、配电间、备用电源、污水处理设备、设备间、配套管网设备等，项目实施后，极大提升伽师县伽师瓜交易市场污水处理能力，美化、绿化当地环境，有效促进乡村振兴。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目已实际支出230.68万元，完成采购变压器1台、新建配电间1座、采购发电机组1台、新建污水处理设备、设备间、配套管网设备等各1套，该项目的实施，提升了伽师县伽师瓜交易市场污水处理能力，美化、绿化当地环境，有效促进乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置变压器数量（台） | 2 | =1 | 1 | 2
|  | 数量指标 | 新建配电间数量（座） | 3 | =1 | 1 | 3
|  | 数量指标 | 采购发电机组数量（台） | 2 | =1 | 1 | 2
|  | 数量指标 | 新建污水处理设备数量（座） | 3 | =1 | 1 | 3
|  | 数量指标 | 新建设备间数量（座） | 5 | =1 | 1 | 5
|  | 数量指标 | 附属管网及配套设施数量（套） | 5 | =1 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 5 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：2022年因疫情防控工作影响，在项目完工后，未能及时验收。 改进措施：加快实施进度；
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 3 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3
|  |  | 资金拨付及时率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 变压器采购成本控制数（万元/台） | 3 | <=82 | 82 | 3
|  |  | 新建配电间成本（（万元/座） | 2 | <=25 | 25 | 2
|  |  | 发电机组采购成本控制数（（万元/台） | 3 | <=13 | 13 | 3
|  |  | 新建污水处理设备费用（（万元/座） | 2 | <=52 | 52 | 2
|  |  | 新建设备间成本（（万元/座） | 3 | <=24 | 24 | 3
|  |  | 新建附属管网及配套设施成本（（万元/套） | 2 | <=36.05 | 34.68 | 1.92 | 偏差原因：2022年因疫情防控工作影响，在项目完工后，未能及时验收。 改进措施：加快实施进度；
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 15 | ≧50 | 103 | 15
|  | 生态效益指标 | 提升伽师瓜交易市场污水处理能力 | 15 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 偏差原因：项目的实施较好的帮助当地脱贫人员；改进措施：做好年初预算分析；
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 98% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 94.92