## Sheet1
项目支出绩效自评表
专项名称 |  |  | 伽师县农技中心2022年第三次全国土壤普查工作项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 伽师县农业农村局 |  | 实施单位 | 伽师县农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 119.88 | 119.88 |  | 100.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 119.88 | 119.88 |  | 100.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 此项目根据喀地财农[2022]12号文件，下达资金119.88万元，主要用于土壤样品检测分析费102.055万，采集土壤样品流转费8.35万元，购置取土壤样品的耗材成本1.474万元/批，购置土壤样品的工具成本8万元/批。项目实施后，真实准确掌握土壤质量和利用状况，全面提升土壤资源保护和利用水平，保护生态环境，优化农业生产布局，推动农业高质量发展。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，已完成采集土壤样品流转2386次、土壤样品检测分析13987项、购买土壤样品耗材1批、购买土壤样品工具1批共计119.88万元，项目实施后，促进农产品质量安全，推动农业高质量发展，夯实粮食安全基础，促进乡村振兴。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采集土壤样品流转数量（次） |  | >=2386 | =2386
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 土壤样品检测分析数（项次） |  | >=13987 | =13987
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买取土壤样品的耗材数量（批） |  | =1 | =1
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买土壤样品的工具数量（批） |  | =1 | =1
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率（%） |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2022年12月 | =2022年12月
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 采集土壤样品流转费（万元） |  | <=8.355 | 8.355
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 土壤样品检测分析费用（万元） |  | <=102.055 | 102.055
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 购置取土壤样品的耗材成本（万元/批） |  | =1.474 | =1.474
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 购置土壤样品的工具成本（万元/批） |  | =8 | =8
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土壤资源保护和利用水平 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进农业高质量发展 |  | 持续推进 | 持续推进
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） |  | >=95% | =97.4%