## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县新梅加工厂附属配套工程建设项目 |  | 项目负责人 | 朱仕军
主管部门 |  |  | 伽师县供销合作社县联合社 |  | 实施单位 | 伽师县供销合作社县联合社
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1700 | 1700 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1700 | 1700 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财扶【2021】9号文件，该项目下达预算资金1700万元（其中：直达资金1700万元），用于在江巴孜乡色日克托克拉克(3)村建设新梅加工厂，建设内容包含：锅炉房建筑面积491.37平方米；地下消防水池、地下蓄水池596.85立方米；并配套购置消防水池及蓄水池所需设备、配电室及柴油发电机房设备、变压器及室外电力工程等，项目实施后，增加了江巴孜乡色日克托克拉克(3)村群众的经济收入，满足了新梅产业链条需要，受益脱贫人口500人，也可带动增加脱贫人口收入25万元。 |  |  |  | 截至2022年12月，主要完成江巴孜乡色日克托克拉克(3)村建设新梅加工厂，建设内容包含：锅炉房建筑面积491.37平方米；地下消防水池、地下蓄水池596.85立方米，并配套购置消防水池及蓄水池所需设备、配电室及柴油发电机房设备、变压器及室外电力工程等，项目实施后，增加了江巴孜乡色日克托克拉克(3)村群众的经济收入，满足了新梅产业链条需要，受益脱贫人口500人，带动增加脱贫人口收入25万元，受益脱贫人口满意度达95%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 锅炉房建筑面积（平方米） | 6 | >=491.37 | 491.37 | 6
|  |  | 购置相关配套设备（批） | 6 | >=1 | 1 | 6
|  |  | 地下消防水池、蓄水池面积（立方米） | 6 | >=596.85 | 596.85 | 6
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 设施设备质量验收合格率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目计划完工时间 | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4
|  | 成本指标 | 新梅工厂建筑工程费（万元） | 4 | <=437.7 | 437.7 | 4
|  |  | 设备购置及安装工程费用（万元） | 4 | <=982.5 | 982.5 | 4
|  |  | 工程建设其他费用（万元） | 4 | <=279.70 | 279.7 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | >=25 | 25 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=500 | 500 | 10
|  | 可持续影响指标 | 林果加工厂使用年限（年） | 10 | >=50 | 50 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | >=95% | 95.2% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100