部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县文化馆2023年中央补助地方公共服务体系建设补助资金

实施单位（公章）：伽师县文化馆

主管部门（公章）：伽师县文化馆

项目负责人（签章）：邹张国

填报时间：2024年06月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据喀地财教〔2022〕78号、《文化和旅游部公共服务司财务司关于做好 2023 年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》要求，进一步推进公共文化服务数字化建设，统筹推动全民艺术普及高质量发展，增强基层公共文化服务的影响力与传播力。。
2. 主要内容及实施情况
根据项目建设要求，结合项目建设任务，在严格按照项目建设标准的基础上组织开展活动直录播3场，在线场馆及活动更新与推送120条，全民艺术普及课程线上服务及预定课程12节，基层文创非遗等产品线上展示维护60个，新媒体宣传与服务推广活动1场，培训30人次。针对此项项目建设需求，组织积极开展进行新媒体宣传与推广服务，包括活动宣传推文的编发、宣传推广物料的物料制作与分发、现场活动组织实施等，全面促进活动的推广与实施，扩大宣传推广覆盖人次及传播范围，促进扩大公共文化服务范围，让更多的群众享受公共文化服务的益处。资金投入和使用情况
喀地财教〔2022〕78号号共安排下达资金20万元，为中央资金，最终确定项目资金总数为20万元。
截至2024年5月31日，实际支出20万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目由中央下达20万元，根据项目建设要求，严格按照项目建设标准的基础上组织开展活动直录播3场，在线场馆及活动更新与推送120条，全民艺术普及课程线上服务及预定课程12节，基层文创非遗等产品线上展示维护60个，新媒体宣传与服务推广活动1场，培训30人次。通过该项目的实施，全面促进活动的推广与实施，扩大宣传推广覆盖人次及传播范围，促进扩大公共文化服务范围，让更多的群众享受公共文化服务的益处。
2.阶段性目标
活动直录播——前期筹备 根据项目建设需求，在筹备前期确定每次直录播活动内容主题，依据内容确认每场活动的文案，根据脚本进行方案修改。 1.2.2 活动直录播——实施展示 直播现场，通过一台或多台摄像机对现场画面实时收集，然后将视频信号实时传递给采集卡，采集卡再将视频信号发送给电脑进行实时编码并上传云端服务，同时分发到各个播放器进行视频直播观看。其实时传输技术让观众一点即秒播，且视频播放始终保持流畅连续。直播资源制作标准1.2.3 活动直录播——后期剪辑及资源整理 （1）直录播资源标准 直录播资源成品要求有完整的片头、片尾、转场、字幕条等包装；本项目要求资源成品需加上文化共享工程片头、片尾及台标，整场活动录制视频后编辑上线。 资源上线：资源成品制作完成后上传至伽师县文化云、伽师县文化馆微信公众号各终端进行展示，并在“基层公共数字文化站点”进行同步推送展示。资源备份：所有活动资源成品、活动花絮要求刻录成光盘和入移动硬盘进行备份存档。 （2）直录播资源剪辑制作 根据项目建设要求，直录播资源需严格按照标准进行剪辑制作，流程为：资源备份——资源多机位合板——课程音频输出——同期声听写——创建剪辑脚本——资源粗剪——内部审核——资源精剪——音频视频处理——上包装字幕——调色输出。 2、“在线场馆及活动更新与推送”建设2.1 场馆及活动更新-建设目标 根据项目建设需求，在严格按照项目建设要求的标准指导下完成在线场馆及活动更新与推送 120 条。 2.2 场馆及活动更新-建设内容 根据伽师县公共文化建设基础情况，针对此部分建设需求，组织重点发布基层服务动态、场馆信息、服务活动信息等，采取以图文为主的方式更新场馆活动资源与信息不少于 120 条。 3、“全民艺术普及课程”建设 3.1 全民艺术普及课程-建设目标 根据项目建设需求，在严格按照项目建设要求的标准指导下完成12节全民艺术普及课程线上服务及预定课程。 3.2 全民艺术普及课程-建设内容 依据伽师县公共文化建设实际情况及项目建设需求标准，制定相应的培训课程标准并结合伽师县相关情况进行实施。 针对此项需求，伽师县将会集中优质资源做好当地特色艺术普及，以优秀传统文化、特色文化等为主题方向策划当地特色艺术普及慕课类系列课程，弘扬当地艺术精神，严格按照标准积极组织完成 12 节全民艺术普及课程线上服务及预定课程。 4、“基层文创非遗等产品线上展示维护”建设4.1 基层文创非遗等产品更新-建设目标根据项目建设需求，在严格按照项目建设要求的标下完成基层文创非遗等产品线上展示维护 60 个。 4.2 基层文创非遗等产品更新-建设内容 根据项目建设需求，结合伽师县现有非物质文化遗产情况，制定相关的文创非遗产品资源标准，打造当地文创非遗产品资源库；在基础上可组织重点围绕伽师县现有的国家级非物质文化遗产项目“维吾尔族棉纺织技艺”、自治区级非物质遗产项目“维吾尔族模制法土陶烧制技艺”等进一步发掘文创、非遗专业人员。与此同时，鼓励群众创作更多的文创作品，采集已有的作品并进行相关的包装与展示，重点发布本地相关文创产品图文信息、联系方式等，严格按照项目要求完成基层文创非遗等产品线上展示维护 60 个的建设需求。5、“新媒体宣传与服务推广活动”建设5.1 新媒体宣传与服务推广-建设目标根据项目建设需求，在严格按照项目建设要求的标下完成新媒体宣传与服务推广活动 1 场，培训 30 人次。 5.2 新媒体宣传与服务推广--建设内容根据项目建设需求开展新媒体宣推服务推广活动 1 场。针对此项项目建设需求，组织积极开展进行新媒体宣传与推广服务，包括活动宣传推文的编发、宣传推广物料的物料制作与分发、现场活动组织实施等，全面促进活动的推广与实施，扩大宣传推广覆盖人次及传播范围，促进扩大公共文化服务范围，让更多的群众享受公共文化服务的益处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
邹张国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
米娜瓦尔任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
迪力木拉提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
伽师县文化馆2023年中央补助地方公共服务体系建设补助
项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县文化馆2023年中央补助地方公共服务体系建设补助资金已完成直录播3场，在线场馆及活动更新与推送120条，全民艺术普及课程线上服务及预定课程12节，基层文创非遗等产品线上展示维护60个，新媒体宣传与服务推广活动1场，培训30人次。通过该项目的实施，全面促进活动的推广与实施，扩大宣传推广覆盖人次及传播范围，促进扩大公共文化服务范围，让更多的群众享受公共文化服务的益处。，该项目最终评分100%分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合伽师县文化馆财务管理职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与文化馆分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了伽师县文化馆相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
活动直录播场数与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
全民艺术普及课程线上服务及预订课程数量，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
在线场馆及活动更新条数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
基层文创非遗线上展示维护个数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
新媒体宣传与服务推广活动场数，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
项目完成及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得5分。
对于“产出时效”：
资金支付时间2024年5月31日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
项目完成及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得5分。
（4）对于“产出成本”：
活动直录播成本100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
在线场馆及活动更新成本100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
全民艺术普及线上服务及预订课程成本100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
基层文创非遗线上展示维护成本100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
新媒体宣传与服务推广活动成本100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有效促进扩大公共文化服务范围，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“可持续影响指标”：
无
（3）对于“经济效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于“满意度指标：债权公司满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县文化馆2023年中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目预算20万元，到位20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。