部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县2023基层科普行动计划项目

实施单位（公章）：伽师县科学技术局（本级）

主管部门（公章）：伽师县科技局

项目负责人（签章）：司马依江·马木提

填报时间：2024年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》（喀科协发〔2023〕3号）和《关于下达2023年中央基层科普行动计划资金预算的通知》喀地财教〔2023〕5号
相关政策文件与规定，旨在进一步提升科普服务能力，大力弘扬科学精神，传递科学思想观念和行为方式提高基层群众的科学文化素质。通过该项目的实施，深入开展“全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，引导广大群众建立科学、文明、健康的生产和生活方式；动员全社会力量开展科普工作的长效机制，提高科普公共服务能力，满足农民科技需求的科普工作新体系，通过科技人员把新知识、新技能送到田间地头，送到群众身边，促进乡村振兴，实现与乡村产业振兴相衔接。
2. 主要内容及实施情况
本项目充分利用全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，在县城大巴扎（农贸市场）开展科技惠民、科技政策咨询、防灾减灾、食品卫生安全、农业种植管理技术、畜牧养殖、林业管理技术、疾病防治、疾病预防、营养与健康、绿色消费、节能减排、生态保护、气象知识、消防安全等专题集中科普宣传活动，活动中发放自治区征订科的普杂志（知识与力量、科学与生活），印刷《冬春季大棚蔬菜育苗的注意事项》实用技术宣传单，发放科普宣传资料、开展科技下乡村等活动，切实解决农民群众在生产生活中遇到的技术难题，为农民群众增收致富提供技术服务支撑。
该项目依据《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》的工作要求，结合伽师县实际，制定《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目资金分配实施方案》，研究细化活动内容，明确分工、积极筹备，保证“基层科普行动计划”各项活动有序的开展。截止目前县科技局、县科协联合部分县直部门乡镇所在乡镇巴扎、农贸市场开展集中科普宣讲活动6场次，县科技局（县科协）开展宣传4场次，受益群众累计5450人次，已发放科普资料15000余份。并将相关材料及登记表格归档。
3.项目实施主体
伽师科学技术局为行政单位，决算编制范围的有1个办公室：综合办公室，编制人数7人，其中，行政人员编制5人，事业编制2人。实有在职人数10人，其中，行政在职7人，工勤0人，事业在职3人。离退休人员8人，其中：行政退休人员7人，行政退休工勤1人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财教〔2023〕5号共安排下达资金5万元，为中央直达资金，最终确定项目资金总数为5万元。
截至2023年12月31日，实际支出5万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
此项目依据喀地财教〔2023〕5号文件下发直达资金5万元，主要用于2023年开展“全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，进一步开拓创新农村和城镇的科普工作，提高科普公共服务能力，逐步建立完善适应农村、城镇特点，满足群众科技需求的科普工作新体系。通过搭建基层社会化科普服务平台，充分发挥科协作为科普工作重要社会力量的作用，让科普惠及广大人民群众。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2023年1月成立了基层科普计划项目领导小组，李大伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，司马依江·马木提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查，李岩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。根据文件要求，转发通知到县直各行业及乡镇村，征求乡镇村科技需求，科协2名工作人员撰写实施方案，填报基层科普行动计划项目申报书，确定指标数量，对接项目实施的各个乡镇、村，与乡镇负责农业的领导，配合县基层科普行动计划项目项目领导小组开展工作。提前做地块的确定，保证项目顺利开展实施。
具体实施工作：根据地区根据喀什地区科协《关于2023年“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》( 喀科协发[2023]3号 )，我单位撰写2023年伽师县“基层科普行动计划”项目实施方案，准备车辆、人员、宣传资料、横福等宣传用品，按照计划开始宣传，截止到2023年12月31日充分利用全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，在县城大巴扎（农贸市场）开展科技惠民、科技政策咨询、防灾减灾、食品卫生安全、农业种植管理技术、畜牧养殖、林业管理技术、疾病防治、疾病预防、营养与健康、绿色消费、节能减排、生态保护、气象知识、消防安全等专题集中科普宣传活动。
验收阶段的具体工作：根据喀什地区科协的工作要求，截止到2023年12月31日，我单位2名工作人员将日常开展宣传的工作资料、影像、总结等材料进行搜集汇总，撰写伽师县2023年基层科普行动计划项目总结及表格提交喀什地区科协。项目组分管领导到部分乡镇村进行实地调研、问询等，评估项目开展实施情况及效益分析。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县2023基层科普行动计划项目开展情况，通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。
（三）绩效评价工作过程
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李大伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
司马依江·马木提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
李岩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李大伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
司马依江·马木提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
李岩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。
通过实施伽师县2023年基层科普行动计划项目，充分利用全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，在县城大巴扎（农贸市场）开展科技惠民、科技政策咨询、防灾减灾、食品卫生安全、农业种植管理技术、畜牧养殖、林业管理技术、疾病防治、疾病预防、营养与健康、绿色消费、节能减排、生态保护、气象知识、消防安全等专题集中科普宣传活动。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》喀科协发〔2023〕3号文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县科学技术局科技特派员项目预算安排 5万元，实际支出5万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目充分利用全国科技活动周”“全国科普日”和“科技之冬”等活动，在县城大巴扎（农贸市场）开展科技惠民、科技政策咨询、防灾减灾、食品卫生安全、农业种植管理技术、畜牧养殖、林业管理技术、疾病防治、疾病预防、营养与健康、绿色消费、节能减排、生态保护、气象知识、消防安全等专题集中科普宣传活动，活动中发放科普杂志，新梅绿色生产管理年历、蟠枣无公害生产管理年历、蔬菜病虫害预防与防治方法、冬季大棚蔬菜育苗的注意事项等实用技术宣传单10000份，开展科普宣传10场次，利用大篷车聘请专业技术人员开展科普培训5场次。基层科普行动计划宣传成本费5万元，资金支付率达到100%。
项目效益：通过实施该项目建立健全了农村、城镇科普工作的长效机制，进一步开拓创新农村和城镇的科普工作，提高科普公共服务能力，逐步建立完善适应农村、城镇特点，满足群众科技需求的科普工作新体系。通过搭建基层社会化科普服务平台，充分发挥科协作为科普工作重要社会力量的作用，让科普惠及广大人民群众。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
伽师县2023基层科普行动计划项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
此项目截止2023年12月31日，基层科普行动计划项目资金已经到位，通过利用各类活动大大增强了农牧民的科学素质，提高科技意识，给农民带来了实惠，使农民学到了新知识、掌握了新信息、坚定了依靠科技致富的信心，使科学技术是第一生产力的思想更加深入人心。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
 结合伽党办字〔2019〕25号《关于印发〈伽师县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》职责、伽党编办〔2020〕57号《关于规范伽师县科学技术协会机构事宜的通知》并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《中华人民共和国科学技术普及法》文件第第一章总则中的第一条为了实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，根据宪法和有关法律，制定本法。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《中华人民共和国科学技术普及法》文件第第一章总则中的第一条为了实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，根据宪法和有关法律，制定本法。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据根据伽党办字〔2019〕25号《关于印发〈伽师县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》和伽党编办〔2020〕57号《关于规范伽师县科学技术协会机构事宜的通知》职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与娄强常委分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料喀地协发〔2023〕3号《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有2023年3月23日、召开《研究2023年基层科普行动计划项目申报工作》党组会议得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了印刷科普宣传单数量、开展科普宣传场次、科普大篷车数量、聘请专业技术人员开展科普培训等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目资金申请报告》、《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》喀地协发〔2023〕3号相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为5万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据2023年3月23日召开《研究2023年基层科普行动计划项目申报工作》党组会议记录和喀地协发〔2023〕3号《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金资金申请报告》、《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目实施方案》、2023年3月23日召开《研究2023年基层科普行动计划项目申报工作》党组会议、《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》喀地协发〔2023〕3号文件，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《关于做好2023年国家“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》（喀科协发〔2023〕3号）、《关于下达2023年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》喀地财教〔2023〕5号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.上分。
②根据本项目《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目资金实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：
经查证《2023年伽师县“基层科普行动计划”项目资金申请报告》，预算安排总额为5元，实际到位5万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（5万元/5万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料该项目实际到位资金为5万元，实际支出资金为5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（5万元/5万元）×100%=100%，得5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县科学技术局专项资金管理办法》和《伽师县科技局财务管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县科学技术局预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县科学技术局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县科学技术局基层科普行动计划项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
李大伟任组长，职责为负责全盘工作。
司马任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
李岩任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为60分，实际得分60分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
印刷科普宣传单数量指标，预期指标值为=10000份，实际完成值为10000份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
开展科普宣传场次指标，预期指标值为=10场，实际完成值为10场，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
科普大篷车数量指标，预期指标值为=1辆，实际完成值为1辆，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
聘请专业技术人员开展科普培训指标，预期指标值为=5场，实际完成值为5场，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
宣传资料发放率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
科普大篷车使用率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
科普活动覆盖率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
划拨资金及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
科普宣传资料总成本指标，预期指标值为<=3万，实际完成值为3万，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
聘请专业技术人员开展科普培训成本指标，预期指标值为<=1万，实际完成值为1万，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
科普大篷车维修和日常运行总成本指标，预期指标值为<=1万，实际完成值为1万，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
公民科学素质比例不断提升指标，该指标预期指标值为不断提升，实际完成值为不断提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于满意度指标：群众满意度，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为群众。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县2023基层科普行动计划项目的受益对象进行线下问卷调查；在群众的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.5分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
群众满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县科学技术局科技特派员项目预算5万元，到位5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照按照自治区科协“基层科普行动计划”项目实施方案及项目管理实施要求，遵循“集中抓点、以点带面、榜样示范”工作思路执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由局主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，认真组织开展伽师县2023年基层科普行动计划项目，为全县科学素质工程的实施和农村科普工作搭建良好的工作平台。
三是严格资金管理。伽师县科技局、县财政局在项目组织实施过程中做到了严格按照中国科协、自治区科协关于“基层科普行动计划”项目经费收支管理的有关要求规定，认真对照项目申报书和资金预算表，按照各个项目规划实施方案收支和管理使用经费，对奖补资金层层把关，分项实施，审核验收。
四是强化宣传培训。项目以“富民、惠民、强民”，建设美好乡村为核心，以增加农民收入、提升现代科普意识和增强创新创造能力为目的，以推广科技成果和开展科技培训为主要内容，积极整合科技资源，把解决群众学科技难问题与实施科技项目有机结合，围绕农民增收开展科技示范，促进科技成果转化，解决农民群众学科技难的问题。在“基层科普行动计划”项目的支持带动下，各项目单位积极配合科协、其他各涉农等部门，通过组织和参加“大宣讲”“全国科普日”、“科技活动周”、科普专题讲座、科普大篷车巡回展示宣传等方式，广泛开展各类科普活动。活动规模不断扩大，活动的内容更丰富、更精彩、更加吸引群众积极参与。
（二）存在问题及原因分析
一是科技经费不足，全年只有一次下拨的科普经费，影响科技活动的常态化开展，组织专业技术开展科普宣传时，因只针对一个项目或者活动开展服务，仅凭本单位一个部门力量有限，没有资金的支持也影响专业技术人员的积极性；
二是科普氛围及意识还不够浓，制约着科普工作的深入开展；
三是工作开展不平衡，科技人员队伍的结构有待继续优化，大部分科技人员工作开展的卓有成效，但也有个别科技人员综合素质不高，工作不够深入，局面打不开；
四是科普专业人才欠缺，科普工作是一个有层次的多维支撑，离不开科普专业人才的支撑，由于相关学科性强、专业性强的科普人员严重缺乏，在开展科普活动时，相关科普活动针对性不强，吸引力不足的现象时有发生。

七、有关建议

1.建立科技人员的投入回报机制，提高科技成果的转化和科技人员创新创业的积极性。
2.深入习近平总书记关于科学普及和公民科学素质建设的重要论述和重要指示批示精神，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神、铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实开展基层科普工作和活动，特别是聚力乡村振兴开展科技培训、科普服务、科普去“极端化”，在全县形成重视科技、鼓励自主创新的良好氛围。
3.要多培养和聘请年青而又具有创新能力的科技人员，加大典型科技人员的宣传，带动影响科技人员整体素质的提升。
4．加强人才引进工作，制定切实可行的留得住人才的服务保障机制。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。