部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县科学技术局科技特派员项目

实施单位（公章）：伽师县科学技术局（本级）

主管部门（公章）：伽师县科学技术局

项目负责人（签章）：李大伟

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
为深入贯彻落实习近平总书记关于科技特派员工作的重要指示精神，全面落实喀什地区科技局印发的《新时代强化推进科技特派员制度的实施方案》（试行）和喀什地区科技局《关于组织申报2022年度第二批自治区科技计划项目的通知》文件精神，充分发挥科技特派员助力乡村振兴的重要作用，继续坚持、巩固、完善科技特派员制度。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》(国办法〔2016〕32号)、关于印发《新疆维吾尔自治区科技特派员农村科技创业行动项目管理办法（试行）》的通知相关政策文件与规定，旨在以需求为导向，以“双向选择、精准对接”为基本原则，优先从为农户和乡村提供技术服务、创办或领办经济实体开展实质性技术合作的个人和团队中选任科技人员。通过科技特派员面对面现场讲解、手把手示范指导、入村入户面授交流等形式，向农牧民传授农林畜牧技术，提供科技咨询，帮助农民解决生产过程中的技术难题，并为农民推销、介绍新品种、新产品；通过开展科技技术服务、集中宣讲活动等活动，切实解决农民群众在日常生产生活遇到的实际困难，印制发放的农林牧科学种养殖宣传资料深受群众欢迎，在广大农民群众中初步形成了讲科学、学科学、用科学的良好氛围。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要聚焦县域主导产业发展需求，建立科技人员与主导产业对接服务机制，持续选派科技团队，实现区域优势特色产业科技服务县域全覆盖。逐步构建个人、团队、法人为一体的科技服务体系。截止到2023年12月31日，开展科普宣传活动31场次，发放农林牧技术手册、宣传单及挂图15600余份，受益人群32650余人次，切实提高了农民群众科学种养殖技术和水平。
3.项目实施主体
伽师科学技术局为行政单位，决算编制范围的有1个办公室：综合办公室，编制人数7人，其中，行政人员编制5人，事业编制2人。实有在职人数10人，其中，行政在职7人，工勤0人，事业在职3人。离退休人员8人，其中：行政退休人员7人，行政退休工勤1人。
4. 资金投入和使用情况
 喀地财教〔2022〕85号《关于追加安排二〇二二年自治区科技计划项目经费的通知》。
最终确定项目资金总数为14万元。截至2023年12月31日，实际支出9.5万元，预算执行率67.9%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过本项目的实施，选派4名服务成效好、解决问题能力强、群众满意度高的科技人员，深入到伽师县4个乡镇，开展科技服务，政策宣讲林果业技术和畜牧养殖等内容。本项目实施后，将帮助农民脱贫致富和助力乡村振兴，提升农业、林果养殖的水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
2023年1月成立了科技特派员项目领导小组，李大伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作，司马依江·马木提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查，李岩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。根据文件要求，转发通知到县直各行业及企事业单位推荐人选，由各行业单位、企事业单位推荐业务素质高，工作能力强的科技特派员填报自治区科技特派员农村科技创业行动项目申报书，对接项目实施的各个乡镇、村，与乡镇负责农业的领导，配合县科技特派员项目领导小组开展工作。提前做地块的确定，保证项目顺利开展实施。
具体实施工作：
根据喀什地区科技局《关于组织申报2022年度第二批自治区科技计划项目的通知》，对于上报的4名科技特派员撰写自治区科技特派员农村科技创业行动项目申报书，通知科技人员阿卜杜热依木·阿西木、麦丽开·麦麦提阿卜杜拉、麦合木提·木沙
等人员开始实话项目，截止到2023年12月31日已经实施了对伽师县和夏阿瓦提镇18村、43村、伽师县克孜勒博依镇30村、伽师县畜牧兽医局开展对农民群众面对面现场讲解、手把手示范指导等技术服务，提供科技咨询，帮助农民解决生产过程的技术难题，提高农民增产增收。
验收阶段的具体工作：
4名项目科技特派员经过一年的项目实施，围绕伽师县“五大产业”等领域的 “卡脖子”技术问题，对农民群众面对面现场讲解、手把手示范指导等技术服务，以项目实施有效提升我县产业链创新链核心竞争力，产生良好的经济社会效益，项目负责人整理日常项目实施数据、影像资料等存档工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县科学技术局科技特派员项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李大伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
司马依江·马木提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
李岩任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为91.15分，评价结果为优。
通过实施伽师县科学技术局科技特派员项目开展科学技术服务、集中宣讲等活动，切实解决农民群众在日常生产生活遇到的实际困难，印制发放的农林牧科学种养殖宣传资料深受群众欢迎，在广大农民群众中初步形成了讲科学、学科学、用科学的良好氛围。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过新疆维吾尔自治区科技厅《关于对2023年自治区乡村振兴产业发展科技行动计划等拟立项项目进行公示的通知》，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县科技局科技特派员项目预算安排 14万元，实际支出 9.5万元，预算执行率67.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过本项目的实施，选派4名服务成效好、解决问题能力强、群众满意度高的科技人员，深入到伽师县4个乡镇，开展科技服务培训40期，政策宣讲林果业技术和畜牧养殖等内容。本项目实施后，帮助农民脱贫致富和助力乡村振兴，提升农牧民农业、林果业、畜牧业种养植的水平，促进农民增产增收。科技特派员成本费14万元，资金支付率达到67.9%。
项目效益：通过科技局与多部门联合，利用各个乡镇巴扎天、各类科技活动为契机，开展集中科普宣讲活动；正派的4名服务成效好、解决问题能力强、群众满意度高的科技人员，深入到伽师县4个乡镇，开展科技服务，政策宣讲林果业技术和畜牧养殖等内容，切实提高了农民群众科学种养殖技术和水平，印制发放的农林牧科学种养殖宣传资料深受群众欢迎，在广大农民群众中初步形成了讲科学、学科学、用科学的良好氛围。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分91.15分。
伽师县科学技术局科技特派员项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	92%	18.4
项目产出	40	81.88%	32.75
项目效益	20	100%	20
合计	100	91.15%	91.15
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
此项目截止2023年12月31日，科技特派员专项资金已经支付到位9.5万元，通过开展科学技术服务、集中宣讲活动等活动，切实解决农民群众在日常生产生活遇到的实际困难，印制发放的农林牧科学种养殖宣传资料深受群众欢迎，在广大农民群众中初步形成了讲科学、学科学、用科学的良好氛围。该项目最终评分91.15分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合伽党办字〔2019〕25号《关于印发〈伽师县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》新科规[2019]1号文件第四章中的立项程序第十九条，项目的立项管理包括指南发布、项目受理与项目初评、自治区科技计划管理委员（以下简称“委员会”）审议、项目实施方案认证、项目拟立项公示、科技厅党组会议决定、项目立项（编制下达计划、签订合同、拨付经费）等环节。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》新科规[2019]1号文件第四章中的立项程序第十九条，项目的立项管理包括指南发布、项目受理与项目初评、自治区科技计划管理委员（以下简称“委员会”）审议、项目实施方案认证、项目拟立项公示、科技厅党组会议决定、项目立项（编制下达计划、签订合同、拨付经费）等环节。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据伽党办字〔2019〕25号《关于印发〈伽师县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》职责的第三条第五项编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术公关和成果应用示范。故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与娄强常委分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局党组会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《关于推荐2023年科技特派员项目的会议》，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《关于推荐2023年科技特派员项目的会议》、《伽师县科技局科技特派员项目资金实施方案》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《2023年喀什地区“三区”科技人才支持计划项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了选派科技人才、服务天数、服务乡镇等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《2023年喀什地区科技特派员项目资金申请报告》、《新财教（2022）169号关于追加安排二0二二年自治区科技计划项目经费的通知》（地州市部分）、《喀地财教〔2022〕85号关于追加安排二0 二二年自治区科技计划项目经费的通知》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为14万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《关于推荐2023年科技特派员项目的会议》、《新财教（2022）169号关于追加安排二0二二年自治区科技计划项目经费的通知》（地州市部分）、《喀地财教〔2022〕85号关于追加安排二0 二二年自治区科技计划项目经费的通知》文件，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根《伽师县科技局科技特派员项目资金实施方案》、2022年7月28日《推荐自治区科技计划项目》会议记录，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以 《新财教（2022）169号关于追加安排二0二二年自治区科技计划项目经费的通知》（地州市部分）、《喀地财教〔2022〕85号关于追加安排二0 二二年自治区科技计划项目经费的通知》、伽财教〔2022〕64《关于下达追加安排2022年自治区科技成果转化示范专项－科技特派员科技创业行动计划资金预算指标到位的通知》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县科技局科技特派员项目资金实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.4 分，得分率为92%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	67.9%	3.4
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	92%	18.4
（1）资金到位率：
经查证《财政专项资金审批表》，预算安排总额为14万元，实际到位14万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（14万元/14万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为14万元，实际支出资金为9.5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（9.5万元/14万元）×100%=67.9%，得3.4分。偏差原因：截止2023年12月31，项目负责人没有准备好资金支付发票及附件，改进措施：督促项目负责人做好日常项目执行工作资料、影像、发票等材料的搜集与归档工作。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得3.4分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县科学技术局专项资金管理办法》和《伽师县科技局财务管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县科技局预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县科学技术局收支管理内部控制工作制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县科技局科技特派员项目目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
李大伟任组长，职责为负责全盘工作。
司马依江·马木提任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
李岩任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分32.75分，得分率为81.88%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	67.9%	6.79
产出时效	10	67.9%	6.79
成本情况	10	91.7%	9.17
合计	40	81.88%	32.75
（1）对于“产出数量”
选派科技特派员人数指标，预期指标值为=4人，实际完成值为4人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
举办培训期数指标，预期指标值为=40期，实际完成值为100，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为67.9%，指标完成率为67.9%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3.21分，得6.79分。偏差原因：科技特派员项目资金4.5万元到位比较晚，项目负责人无法按时准备资金支付发票及附件，改进措施：督促项目负责人做好日常项目执行资料、影响、服务日志等材料的搜集和归档工作，等项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
合计得6.79分。
（3）对于“产出时效”：
项目按计划完成及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为67.9%，指标完成率为67.9%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3.21分，得6.79分。偏差原因科技特派员项目资金4.5万元到位比较晚，项目负责人部分项目已经实施完成，但因为没有按时提供好资金支付发票及附件，接近年底，资金无法支付，改进措施：督促项目负责人做好日常项目执行资料、影像、服务日志等材料的搜集和归档工作等项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
合计得6.79分。
（4）对于“产出成本”：
培训费指标，预期指标值为<=3万元/人，实际完成值为1.875万元/人，指标完成率为62.5%，与预期目标不一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣2.5分，得4.17分。偏差原因：科技特派员项目资金4.5万元到位比较晚，项目负责人部分项目已经实施完成，但因为没有按时准备好资金支付发票及附件，接近年底，资金无法支付。改进措施：督促项目负责人做好日常项目执行资料、影像、服务日志等材料的搜集和归档工作等项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
管理费指标，预期指标值为=2万元，实际完成值为2万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9.17分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
     满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
农民掌握技术水平指标，该指标预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（4）对于“生态效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于满意度指标：科技人员满意度，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为科技人员。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对本项目的受益对象进行线下问卷调查；在项目负责人的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
科技人员满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县科技局科技特派员项目预算14万元，到位14万元，实际支出9.5万元，预算执行率为67.9%，项目绩效指标总体完成率为86%，偏差率为18.1%,偏差原因：后期科技特派员项目资金4.5万元到位比较晚，项目负责人部分项目已经实施完成，但因为没有按时准备好资金支付发票及附件资料，接近年底，资金无法支付。改进措施：督促项目负责人做好日常项目执行资料、影像、服务日志等材料的搜集和归档工作等项目验收合格后按合同约定支付项目资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加大选派力度，推进科技特派员工作开展，紧紧围绕我县主导产业对科技人员的需求，乡镇、企业对专业技术人才的需要，不断加大科技特派员选派力度，一是高度重视，组织到位，二是主动协调，政策到位，三是紧扣重点，落实到位。
二是完善管理机制，促进科技特派员作用发挥。科技特派员制度的生命力在于科技特派员作用的发挥，为充分调动科技特派员的积极性，我县进一步健全了各项激励机制。一是搭建平台，二是项目扶持，三是考核激励，突出的科技特派员由县委、县人民政府授予“优秀”科技特派员，四是动态管理，在保持科技特派员数量相对稳固的前提下，“严把进口，疏通出口”。
三是创新服务形式，提高科技特派员工作实效。科技特派员围绕工作职能及服务协议任务目标，对各乡镇村涉及农业、林业、畜牧、企业发展需求，采用“面对面”“点对点”“手把手”的方式，对涉及农业、林业、畜牧业、企业存在的技术瓶颈“把脉开方”，把握市场需求和变化找准路子，确定涉及农业、林业、畜牧业、企业，帮助制定发展计划，促进规模化发展特色农业、林业、畜牧业产业，积极培育一批看得见、摸得着的科技种养殖大户、示范户，带动农户增收致富。
（二）存在问题及原因分析
一是经费保障不充分。科技特派员模式需要大量的科研投入入支持，但是当前经费保障方面还不够到位，直接影响了该模式的运作和效果。
二是人才配备不足，工作开展不平衡。科技特派员队伍的结构有待继续优化，大部分科技特派员工作开展的卓有成效，但也有个别科技特派员综合素质不高，工作不够深入，局面打不开。
三是选派的科技特派员流动性大，影响受援地科技服务成效。选派的科技特派员因身体、工作调动等各种原因，不能完成整个服务周期，也影响服务效果。
四是选派科技特派员服务工作方式和服务效果不明显。选派的科技特派员因思想观念、素质、能力的不同，服务方式单一，导致服务效果不理想。

七、有关建议

1.要多培养和聘请年青而又具有创新能力的科技人员，加大典型科技人员的宣传，带动影响科技人员整体素质的提升。
2.建立科技特派员的投入回报机制，加强服务保障，提高科技成果的转化和科技人员创新创业的积极性。
3.加强人才引进工作，制定切实可行的留得住人才的服务保障机制。
4.形成利益共同体。鼓励科技特派员与农户签订有偿服务合同，通过科技服务得到合理报酬；科技特派员可以通过技术入股、资金入股、租赁经营和技术承包等多种形式和示范园区、重点农户等服务对象结成各种形式的利益共同体，并取得合法报酬，实行利益共享、风险共担。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。