部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县委组织部2023年“访惠聚”驻村干部补助经费项目

实施单位（公章）：中共伽师县委组织部

主管部门（公章）：伽师县委组织部

项目负责人（签章）：屈卫才

填报时间：2024年06月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，此项目根据喀地财预〔2022〕41号文件设立该项目，全部用于发放县派1333名驻村干部半年生活补贴发放，此项目的设立重点激励广大驻村干部扎根基层、服务群众干事创业的信心。
2. 主要内容及实施情况
本项目全部用于发放县派1333名驻村干部半年生活补贴发放，保障待遇落实，让基层干部安心干事创业。
3.项目实施主体
中共伽师县委组织部为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有12个办公室：办公室、调查研究（政策法规）室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、干部一室（档案室）、干部二室、公务员管理室、人才援疆室、干部教育培训室、干部监督室、老干部工作室、综合办公室。
编制人数42人，其中：行政人员编制20人、工勤1人、参公8人、事业编制13人。
实有在职人数29人，其中：行政在职15人、工勤1人、参公6人、事业在职7人。
离退休人员5人，其中：离休人员1人、行政退休人员2人、事业退休2人。
4. 资金投入和使用情况
此项目根据喀地财预〔2022〕41号，喀地财预〔2023〕10号，喀地财预〔2023〕29号文件共安排下达资金5352.8万元，为驻村干部活补贴资金，最终确定项目资金总数为5352.8万元。
截至2024年5月31日，实际支出5352.8万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目下达自治区资金5352.8万元，用于发放县派1333名驻村干部半年生活补贴发放，保障驻村干部补贴待遇落实到位，激励广大驻村干部扎根基层、服务群众干事创业的信心，提高驻村干部待遇。通过本项目的实施，确保补贴资金足额保障到位，稳定访惠聚驻村干部队伍，安心扎根基础，保障了基层组织正常运转，提升工作质量。
2.阶段性目标
该项目下达自治区资金5352.8万元，用于发放县派1333名驻村干部14个月生活补贴发放，保障驻村干部补贴待遇落实到位，激励广大驻村干部扎根基层、服务群众干事创业的信心，提高驻村干部待遇。通过本项目的实施，确保补贴资金足额保障到位，稳定访惠聚驻村干部队伍，安心扎根基础，保障了基层组织正常运转，提升工作质量

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
屈卫才任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
尹瑞瑞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
刘祥铭任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
伽师县委组织部2023年“访惠聚”驻村干部补助经费项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
     该项目下达自治区资金5352.8万元，有效激励1333名驻村干部扎根基层、服务群众干事创业的信心，保障了基层组织正常运转，提升工作质量。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合伽师县委组织部建强基层党组织职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与屈卫才分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了组织部相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
驻村干部数大于等于1333人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
补贴发放准确率用大于等于95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补贴发放覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
补贴发放月数等于14月，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补贴发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
驻村干部补贴标准小于等于4.015万元/人，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
对于“社会效益指标”：
保障基层组织工作有序开展，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：驻村干部满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县委组织部2023年“访惠聚”驻村干部补助经费项目预算5352.8万元，到位5352.8万元，实际支出5352.8万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
进一步细化绩效目标，绩效目标合理清晰明确，确保资金有保障，按时完成绩效。提高对预算绩效管理工作的人员意识，细化绩效目标，绩效目标合理清晰明确，按时完成绩效，充分发挥职能。强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证。建议项目单位在项目开展前期进行深入的维护需求调研，并形成需求调研报告，在此基础上，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进入深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用。
（二）存在问题及原因分析
进一步规范项目绩效监控，及时收集信息，发现执行中偏差，积极修正，持续完善。应该对预算编制人员进行专业系统的培训，确保编制预算时合法合规，确保预算执行按时按规。本单位要充分认识加强预算安排与执行的重要意义，加强组织领导，坚持依法管理，健全预算安排和执行的体质机制，提高工作效率。

七、有关建议

七、有关建议
1、进一步征求基层干部意见，将项目实施深入基层干部心里。加强项目资金管理，及时将资金拨付到位，使资金效益最大化。严格预算和各项专项资金管理办法的执行。积极参加地区财政局组织的各类绩效评价学习培训，加强对新思想、新观点、新要求的研究把握，为做好绩效工作打下坚实的理论基础，不断提高绩效评价工作质量。
2、规范项目实施，提升干部满意度。项目实施时紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进展，确保项目实施过程中不存在违法违纪行为。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。