部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县2023年人大代表活动经费项目

实施单位（公章）：伽师县人民代表大会常务委员会（本级）

主管部门（公章）：伽师县人大办公室

项目负责人（签章）：宋晓黎

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目根据《2020年自治区人民政府研究财政经费第七次专题会议纪要》要求，按照自治区财政厅《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》（新财行【2022】133号）精神，以及《中华人民共和国代表法》相关政策文件与规定，拨付伽师县人民代表大会常务委员会办公室134.99万元人大代表活动经费。旨在评价伽师县2023年人大代表活动经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，牢牢把握“四个机关”定位要求，积极强化自身能理解建设，不断提升人大系统干部工作能力和全县各级人大代表依法履职能力，切实未伽师社会稳固和经济发展凝聚力量。
2. 主要内容及实施情况
本项目的主要职责是用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“家、室、站”等集体活动的费用。通过此项资金的实施，可以有效发挥县级人大及其常委会的重要作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，推动中央和自治区党委重大决策部署的贯彻落实作为人大工作的重中之重，落实到人大工作的方方面面，补助了各级人大代表调研活动费用，帮助人大人大提升公共服务能力，提升了各级人大代表的履职能力，充分发挥了各级人大代表作用。
本项目的主要实施情况是依据2023年人大工作要点，坚持邀请自治区人大代表、县级人大代表列席县人大常委会重要会议、参加县人大常委会组织的视察调研和执法检查活动55人次，代表“联络站”每周开放1次，每月开展1次集中接待群众活动；组织县乡人大代表163人，在县委党校开展为期3天的理论知识、国家通用语言文字和相关法律法规培训；组织60名县乡人大代表赴第三师图木舒克市伽师总场嘉和镇考察学习；累计组织人大代表146人人，开展20次县内专题调研，发现反馈问题73条、提出意见建议87条，开展5次集中视察、4次代表履职座谈、经验交流会。通过项目的实施，进一步开拓了代表眼界，提升依法履职的积极性和责任感。
3.项目实施主体
伽师县人大办为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个办公室4个工委，分别是办公室、农村经济财经计划工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会、法制工作委员会、信访办等6个下设机构，均为科级建制。
编制人数23人，其中：行政人员编20人、工勤3人、参公0人、事业编制0人。实有在职人数22人，其中：行政在职21人、工勤1人、参公0人、事业在职0人。离退休人员35人，其中：行政退休人员35人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
《喀地财行【2022】40号》共安排下达资金134.99万元，为自治区专项资金终确定项目资金总数为134.99万元。
截至2023年12月31日，实际支出95.48万元，预算执行率70.7%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
自治区拨付伽师县2023年人大代表活动经费134.99万元，主要用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“室、站”等集体活动的费用。通过此项资金的使用，可以有效保障了县乡两级人大代表活动的有效开展，进一步发挥县级人大及其常委会的重要作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，推动中央和自治区党委重大决策部署的贯彻落实作为人大工作的重中之重，落实到人大工作的方方面面，补助了各级人大代表调研活动费用，帮助人大人大提升公共服务能力，提升了各级人大代表的履职能力，充分发挥了各级人大代表作用。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：根据《喀地财行【2022】40号》文件精神和要求，成立项目领导小组，通过数据测算，来编制有效的项目实施方案和项目支出计划，并与项目实施负责人沟通，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。
具体实施工作：本项目由艾麦提·吾麦尔作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；项目实施人唐英豪负责核定数据审批；财务人员杨冬梅按照项目实施人员提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。
验收阶段的具体工作：本项目坚持项目验收制度，遵照属地管理“谁审批、谁验收”的原则。由单位组织项目验收领导小组，负责项目验收。通过严格的验收，可以确保项目交付的成果与预期目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县2023年人大代表活动经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3.绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
3.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。
伽师县2023年人大代表活动项目属于新增项目，我单位以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主，故采用计划标准评价该项目。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
艾麦提·吾麦尔任评价组组长，主要负责项目实施的全程监督与运行。
唐英豪任评价组副组长，主要负责依据《伽师县人大专项资金管理办法》审核票据的合理性、真实性等。
杨冬梅任评价组成员，主要依据审核后的票据金额请示报告办公室，由办公室主任报批党组，同时进行预算单位资金报告审批，财政确定 项目资金后，按时限申做项目库、绩效目标等进行资金的申请支付。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
2023年3月1日-3月9日，评价工作进入实施阶段。数据采集方面，评价组整理单位前期提交的各项资料，与项目实施负责人沟通，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况；进行项目支出部门评价各项工作信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为93.15分，评价结果为优。
通过实施伽师县2023年人大代表活动经费项目，可以有效发挥县级人大及其常委会的重要作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，推动中央和自治区党委重大决策部署的贯彻落实作为人大工作的重中之重，落实到人大工作的方方面面，补助了各级人大代表调研活动费用，帮助人大人大提升公共服务能力，提升了各级人大代表的履职能力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区财政厅下发《新财行【2022】133号》、喀什财政局下发《喀地财行【2022】40号》、《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》文件立项，项目实施符合项目的要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县2023年人大代表活动经费项目预算安排 134.99万元，实际支出96.08万元，预算执行率70.7%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施产生的数量指标是保障县级人大代表人数229人，主要用于县人大常委会、各乡（镇）人大主席团组织县、乡两级人大代表开展集中视察、专题调研、学习培训、参加代表“家、室、站”等集体活动的费用以及为各级人大代表订阅《中国人大》、《人民日报》、《法制日报》等杂志，发放学习资料。保障乡级人大代表人数862人，主要按季度分三批拨付各乡镇，用于保障各乡镇人大代表工作的正常运行和开展集中视察、专题校验、学习培训和“代表联络站”的正常运转。
项目效益：通过实施此项目产生的社会效益主要是：不断提升人大系统干部工作能力和全县各级人大代表依法履职能力，切实为伽师社会稳固和经济发展凝聚力量。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分93.15分。
伽师县2023年人大代表活动经费项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	92.65%	18.53
项目产出	40	86.55%	34.62
项目效益	20	100%	20
合计	100	93.15%	93.15
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
通过实施伽师县2023年人大代表活动经费项目有效保障了县乡两级人大代表活动的正常开展，充分发挥了各级人大代表作用，提升各级人大代表的履职能力。该项目最终评分96.08分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合《伽师县人大办“三定”方案》的工作职责，组织代表对人大相关换届选举、人事任免、代表工作和死神建设方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的相关决议、决定执行情况进行监督检查。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
①项目立项是根据《中华人民共和国代表法》、《2020年自治区人民政府研究财政经费第七次专题会议纪要》要求，按照自治区财政厅《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》（新财行【2022】133号）文件。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《中华人民共和国代表法》。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《伽师县人大办“三定”方案》中代表人事工作委员会要组织代表对人大相关换届选举、人事任免、代表工作和死神建设方面的法律、法规和上级、本级人大及其常委会作出的相关决议、决定执行情况进行监督检查。故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位代表人事工委主任艾麦提·吾麦尔主任进行沟通、筛选确定经费预算计划，上报单位主任会议研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《伽师县2023年人大代表活动经费项目实施方案》、《财政专项资金审批表》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《财政专项资金审批表》、《事前绩效评估报告》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县2023年人大代表活动经费实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了数量指标、质量指标、时效指标等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平，得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《财政专项资金审批表》、《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》、《伽师县人大专项资金管理办法》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为134.99万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本项目根据《2020年自治区人民政府研究财政经费第七次专题会议纪要》要求，按照自治区财政厅《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》（新财行【2022】133号）精神，以及喀地财行【2022】40号文相关政策文件与规定，根据《伽师县2023年人大代表活动经费项目实施方案》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《财政专项资资金审批表》、《伽师县2023年人大代表活动经费项目实施方案》、《专项资金支出会议纪要》、《关于下达自治区人大代表活动经费的通知》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《喀地财行【2022】40号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县2023年人大代表活动经费项目实施方案》、《财政专项资金审批表》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.53分，得分率为92.65%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	70.7%	3.53
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	92.65%	18.53
（1）资金到位率：
经查证《财政专项资金审批表》，预算安排总额为134.99万元，实际到位134.99万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（134.99万元/134.99万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为134.99万元，实际支出资金为95.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（95.48万元/134.99万元）×100%=70.7%，得3.53分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得3.53分。
资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《喀什地区县乡两级人大代表活动经费管理使用知道意见》和《财政专项资金审批表》、《伽师县人大专项资金管理办法》、《伽师县人大办收支管理内部控制制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（3）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县专项资金收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（4）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县2023年人大代表活动经费项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
艾麦提·吾麦尔任评价组组长，主要负责项目实施的全程监督与运行。
唐英豪任评价组副组长，主要负责依据《伽师县人大专项资金管理办法》审核票据的合理性、真实性等。
杨冬梅任评价组成员，主要依据审核后的票据金额请示报告办公室，由办公室主任报批党组，同时进行预算单位资金报告审批，财政确定 项目资金后，按时限申做项目库、绩效目标等进行资金的申请支付。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分34.62分，得分率为86.55%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	70.7%	7.07
成本情况	10	75.5%	7.55
合计	40	86.55%	34.62
（1）对于“产出数量”
县级人大代表人数指标，预期指标值为=229人，指标完成值229人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
乡级人大代表人数指标，预期指标值为=862人，实际完成值862人，指标完成率为100%人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为=100%，指标完成值100%，实际完成值率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：	
补助经费支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值70.7%，指标完成率为70.7%，与预期目标不一致，存在偏差，偏差原因主要是因为自治区连续拨付三年的专项资金，在实施过程中，有部分票据未收集齐全，改进措施：加快票据收集，推进项目进度。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣除2.93分，得7.07分。
合计得7.07分。
（4）对于“产出成本”：
县级人大代表活动经费指标，预期指标值为≤402582元，实际完成值为145771.4元，指标完成率为36.21%，与预期目标不一致，存在偏差，偏差原因主要是因为自治区连续拨付三年的专项资金，在实施过程中，有部分票据未手机齐全，改进措施：加快票据收集，推进项目进度。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣除0.28分，得0.72分。
乡级人大代表活动经费指标，预期指标值为≤947338元；实际完成值为809017元；指标完成率为85.4%，与预期目标不一致，存在偏差，偏差原因主要是因为自治区连续拨付三年的专项资金，在实施过程中，有部分票据未手机齐全，改进措施：加快票据收集，推进项目进度。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣除1.17分，得6,83分。
合计得7.55分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
保障工作正常开展指标，该指标预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
实施效益指标合计得0分。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得0分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：县级人大代表对补助经费的满意度≥95%，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得5分
对于“满意度指标：乡级人大代表对补助经费拨付满意度≥95%；该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。
合计得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为县级人大代表和乡级人大代表。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对此项目的受益对象进行线下问卷调查；在伽师县人大代表人事工委主任艾麦提·吾麦尔主任的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
县级人大代表满意度=95%，乡级人大代表满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县2023年人大代表活动经费项目预算134.99万元，到位134.99万元，实际支出95.48万元，预算执行率为70.7%，项目绩效指标总体完成率为88%，偏差率为17.3%,偏差主要原因是由于县级人大代表活动经费指标完成率较低，县级人大代表活动经费指标部分资金审批流程未上会，正在走资金审批流程，截止8月31日只支付了部分费用。采取的措施加快资金审批流程。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一、本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善，成立评价组由专人负责，跟踪考核机制完善且运行有效。
二在项目实施过程中定期与相关财务科室对接资金使用进度，及时督促后进单位加快资金支付进度。
三是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
（二）存在问题及原因分析
一是由于自治区一次性下达三年专项资金，导致资金无法按照实际情况进行实施；
二是针对经费类的项目支出，未制定针对本项目的科学、合理，用于指导项目执行的实施方案或实施计划，针对经费支出，未制定专门的管理办法，规范经费的使用；
三、部分工作人员对绩效管理工作认识不够；导致预算绩效管理的优势和作用得不到充分体现；
四是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.专项资金按年度计划划拨，使基层单位做好支付计划。
2.完善预算绩效管理制度，安排专人负责此项工作，同时借鉴其他地方财政绩效管理制度，并根据实际情况进行调整，提高工作效率和质量。
3.完善财务制度，对人大代表活动经费的支出按项目进行管理，制定相应的实施方案及措施进行规范，并关注项目执行过程中专项使用的规范性，对专项支出关注按预定用途支出，保证预期目标的完成。
4.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。