部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目

实施单位（公章）：伽师县统计局(本级)

主管部门（公章）：0

项目负责人（签章）：姜华

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《十四五规划》和《国家统计局新疆调查总队新疆维吾尔自治区统计局关于开展新疆农村统计调查基层基础工作检查的同志》相关政策文件与规定，旨在准确、及时地掌握我县人口发展变化情况、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入、城乡劳动力资源、就业和失业人口的数量、结构和分布等，加强人口监测和形式研判作用。
2. 主要内容及实施情况
本项目实施可准确、及时地掌握我县人口发展变化情况、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入、城乡劳动力资源、就业和失业人口的数量、结构和分布等，加强人口监测和形式研判，达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得良好的成效。该项目的实施有效提高调查员和辅助调查员工作积极性，提供贫困监测、人口发展变化和就业和失业人口数据，持续为群众提供政府性公共服务。
3.项目实施主体
伽师县统计局为行政单位，决算编制范围的有2个办公室：办公室、综合业务股。
编制人数11人，其中：行政人员编制7人、工勤1人、参公0人、事业编制3人。实有在职人数11人，其中：行政在职7人、工勤1人、参公0人、事业在职3人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人、事业退休0人。
4.资金投入和使用情况
喀地财行【2023】24号共安排下达资金2.826万元，人口变动抽样调查经费项目为上级专项资金；住户调查项目为本级项目，资金报告安排下达资金为34.8万元；劳动力调查经费项目为本级项目，资金报告安排下达资金为4.824万元，最终确定项目资金总数为42.45万元。
截至2023年12月31日，实际支出35.67万元，预算执行率84%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
住户调查补助经费项目共安排下达资金34.8万元，按照550元/人/月的标准发放给12名辅助调查员，按照200元/户/月的标准发放给120名记账户，总共发34.8万元后完成这项工作，以此提高辅助调查员和记账户工作积极性，提供贫困监测数据，持续为群众提供政府性公共服务。
劳动力调查补助经费项目共安排下达资金4.824万元，按照300元/人/月的标准发放给7名辅助调查员，按照20元/户/月的标准购买调查对象慰问品，总共发4.824万元后完成这项工作，以此提高辅助调查员和调查对象工作积极性，提供失业人口数据，持续为群众提供政府性公共服务。
人口变动抽样调查经费项目依据喀地财行【2023】24号文件共安排下达资金2.826万元，给25名调查员每人发放1080元的补助和购买每人50.4元的意外伤害保险，总共发放2.826万元后完成这项工作，以此提高调查员的工作积极性，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：在前期的准备工作中，成立项目管理工作小组，实施前进行充分调研，制定实施方案，并开展会议纪要，确定项目实施内容及项目领导小组。
具体实施工作：项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后及时进行验收及后期维护。本项目的实施现已保障了住户调查工作12名辅助调查员和120胡记帐户的补助按时发放；保障了劳动力调查工作7名辅助调查员的补助和调查对象慰问品按时发放；保障了人口变动抽样调查工作25名调查员补助按时发放和意外伤害保险的购买，提高了调查员和记帐户的工作积极性，准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，加强人口监测和形式研判，为制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。
验收阶段的具体工作：项目完成后，我单位通过发放调查问卷的等形式了解补助发放对象对本项目实施的满意度，并将项目资料及时进行归档。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目绩效指标是以喀地财行【2023】24号文件精神和资金报告为依据，事先制定目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
姜华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
胡春玲任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
孙继国、姑丽杰乃提·艾力、苏来慢、郑杨任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为95.12分，评价结果为良好。
通过实施伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目可准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，加强人口监测和形式研判，为制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过十四五规划条中的第三条《就业和社会保障：加强就业服务，提高就业质量，完善社会保障体系》和《国家统计局新疆调查总队新疆维吾尔自治区统计局关于开展新疆农村统计调查基层基础工作检查的同志》相关政策文件与规定立项，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目预算安排42.45万元，实际支出35.67万元，预算执行率84%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目保障了住户调查工作12名辅助调查员和120胡记帐户的补助按时发放；保障了劳动力调查工作7名辅助调查员的补助和调查对象慰问品按时发放；保障了人口变动抽样调查工作25名调查员补助按时发放和意外伤害保险的购买，提高了调查员和记帐户的工作积极性，通过该项目的实施，准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，加强人口监测和形式研判，为制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。
项目效益：通过实施此项目可准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，加强人口监测和形式研判，为制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。
经评价组通过问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分95.12分。
伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	90%	35.92
项目效益	20	100%	20
合计	100	95%	95.12
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目已完成支付35.67万元，通过该项目的实施，及时、准确地反映了我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的数量、结构和分布，反映了经济运行的变动趋势和城乡居民的就业质量和生活保障情况，为政府制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。该项目最终评分95.12分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合《伽师县统计局三定方案》并组织实施。围绕伽师县统计局年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。。
①项目立项是根据十四五规划条中的第三条《就业和社会保障：加强就业服务，提高就业质量，完善社会保障体系》。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《国家统计局新疆调查总队新疆维吾尔自治区统计局关于开展新疆农村统计调查基层基础工作检查的同志》文件第二条中的辅助调查员、记账户调查补贴发放情况。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《伽师县统计局三定方案》第三条第五个《组织实施能源、投资、消费、城乡居民收支、科技、人口、劳动工资、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。》的职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分。
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《喀地财行【2023】24号》、《关于开展<月度失业率统计工作>经费的申请报告》、《关于拨付2023年地方住户调查补助经费的请示》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目会议纪要》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（2）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了劳动力调查调查员数、劳动力调查户数、住户调查辅助调查员和调查户数、人口变动抽样调查调查员数等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《关于开展<月度失业率统计工作>经费的申请报告》、《关于拨付2023年地方住户调查补助经费的请示》、《喀地财行【2023】24号<关于下达2023年人口抽样调查经费的通知>》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为42.45万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（3）预算编制科学性：
①根据《伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目会议纪要》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《关于开展<月度失业率统计工作>经费的申请报告》、《关于拨付2023年地方住户调查补助经费的请示》、《喀地财行【2023】24号<关于下达2023年人口抽样调查经费的通知>》、《伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目实施方案》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）资金分配合理性：
①本项目以《关于开展<月度失业率统计工作>经费的申请报告》、《关于拨付2023年地方住户调查补助经费的请示》、《喀地财行【2023】24号<关于下达2023年人口抽样调查经费的通知>》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.2分，得分率为96%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	84%	4.2
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	96%	19.2
（1）资金到位率：
经查证《关于开展<月度失业率统计工作>经费的申请报告》、《关于拨付2023年地方住户调查补助经费的请示》和《喀地财行【2023】24号<关于下达2023年人口抽样调查经费的通知>》，预算安排总额为42.45万元，实际到位42.45万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（42.45万元/42.45万元）×100%=100%。
得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为42.45万元，实际支出资金为35.67万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（35.67万元/42.45万元）×100%=84%，得4.2分。偏差原因是：项目执行进度较慢，资金发放正在审批当中，尚未进行支付，导致项目出现偏差，改进措施是：加快资金支付，保障项目按时完成。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得4.2分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《财政专项资金管理办法》和《伽师县统计局财务管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县统计局预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县统计局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
姜华任组长，职责为负责全盘工作。
胡春玲任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
孙继国、姑丽杰乃提·艾力、苏来慢、郑杨任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分35.92分，得分率为90%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	84%	8.4
产出时效	10	84%	8.4
成本情况	10	91%	9.12
合计	40	90%	35.92
（1）对于“产出数量”
劳动力调查调查员数指标，预期指标值为=7人，实际完成值为7人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
劳动力调查户数指标，预期指标值为=96户，实际完成值为96户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
住户调查辅助调查员和调查户数指标，预期指标值为=132人，实际完成值为132人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
人口变动抽样调查调查员数指标，预期指标值为=18人，实际完成值为18人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为84%，未达到预期目标，根据评分标准，该指标扣1.6分，得8.4分。偏差原因是：项目执行进度较慢，资金尚未全部发放完毕，导致出现偏差，改进措施是：强化前期准备工作，加快资金支付进度，保障项目按时完成。
合计得8.4分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为84%，未达到预期目标，根据评分标准，该指标扣1.6分，得8.4分。偏差原因是：项目执行进度较慢，资金尚未全部发放完毕，导致出现偏差，改进措施是：强化前期准备工作，加快资金支付进度，保障项目按时完成。
合计得8.4分。
（4）对于“产出成本”：
劳动力调查调查员补助发放总成本指标，预期指标值为<=25200元/年，实际完成值为21000元/年，指标完成率为83%，未达到预期目标，项目经费未能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.45分，得2.05分。
劳动力调查调查户慰问品发放总成本指标，预期指标值为<=23040元/年，实际完成值为23040元/年，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，该指标不扣分，得2.5分。
住户调查扶助调查员和调查户补助总成本指标，预期指标值为<=348000元/年，实际完成值为284400元/年，指标完成率为82%，未达到预期目标，项目经费未能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.43分，得2.07分。偏差原因是：项目执行进度较慢，资金尚未全部发放完毕，导致出现偏差，改进措施是：强化前期准备工作，加快资金支付进度，保障项目按时完成
人口变动抽样调查员补助和社保发放总成本指标，预期指标值为<=28260元/年，实际完成值为28260元/年，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，该指标不扣分，得2.5分。
合计得9.12分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
提供可靠的数据指标，该指标预期指标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于满意度指标：受益群众满意度指标，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为劳动力调查调查员、劳动力调查户、住户调查辅助调查员和调查户、人口变动抽样调查调查员。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对该项目的受益对象进行线下问卷调查；在局领导和具体负责该项目负责人的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县统计局2023年人口变动抽样调查、住户调查、劳动力调查经费项目预算42.45万元，到位42.45万元，实际支出35.76万元，预算执行率为84%，项目绩效指标总体完成率为94.4%，偏差率为10.04%,偏差原因是，项目资金指出进度较慢，导致出现偏差，采取的措施是，强化前期准备工作，加快资金支付进度，保障项目按时完成。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目通过绩效目标评价管理总结了工作中的较好经验，项目实施过程中，我单位根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，保障项目按时保质完成。
（二）存在问题及原因分析
一是在项目实施过程中，存在沟通不及时的情况，导致团队成员角色不明显或者工作分配不当。
二是时间管理不当，在该项目中存在时间节点不明确，项目进度不明显的情况，影响项目的完成质量。
三是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
3.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。