部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目

实施单位（公章）：伽师县卫生健康委员会（本级）

主管部门（公章）：伽师县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：伊利亚尔·木太力普

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），为进一步规范全县基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。按照上级有关文件精神和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）的要求，对2023年度基本公共卫生服务项目实施情况进行了考核评价，贯彻落实《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕71号）有关文件精神，通过实施此项目将有效促进居民健康意识，逐步树立起自我健康管理，减少主要健康危险因素，不断缩小城乡居民公共卫生服务，提高居民健康素质。
2. 主要内容及实施情况
此项目主要用于辖区内445414名常住人口的基本公共卫生服务的工作经费。通过实施此项目将有效促进居民健康意识，逐步树立起自我健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，加强公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高居民健康素质，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。
此项目自2023年1月至12月开始实施，项目前期论证、审批、对所需设备参数编写，此项工作主要由医共体总院、妇幼保健计生服务中心牵头实施，严格按照项目资金法理法规进行，审核完成后由我县财务科按照支付流程进行拨付资金。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。涉及的内容有居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6儿童管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、重性精神疾病健康管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、家庭医生签约等14类服务。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。以行政区域内的常住居民、0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为人群重点。
3.项目实施主体
伽师县卫生健康委员会成立于2019年2月，由原卫生局和计生委员会合并组成，规格为正科级行政单位（简称卫健委），隶属于伽师县人民政府管理，决算编制范围内的有1个办公室：人事科。全县共有医疗卫生单位22家，县级有计生协会（参公）、卫生健康服务站（参公）、爱卫中心（参公）、县人民医院（差额事业）、县维吾尔医医院（差额事业）、疾病预防控制中心、妇幼保健计划服务中心（全额事业）、地方病防治中心（全额事业）、突发公共卫生应急中心（全额事业）等医疗卫生单位9家；乡镇级13所卫生院，其中4所中心卫生院，9所一般卫生院，隶属于卫生健康委员会管理的全额事业单位。
编制数864人，其中：行政编制11人，工勤2人，参公22人，事业编制829人。实有在职831人，其中：行政在职9人，工勤0人，参公16人，事业在职806人。离退休314人，其中：行政退休16人，事业退休287人，参公退休11人。
4. 资金投入和使用情况
严格《伽师县卫生健康委员会财务管理制度及办法》及《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知（新卫基层卫生发〔2020〕2号）》的要求，规范补助资金的管理和使用行为，提高补助资金使用效益。并制定各类服务逐项补助参考标准，要“费随事走”与评价结果挂钩，对挪用、截留、违规使用项目资金的，按国家有关规定严格处理。
贯彻落实《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕71号）共安排下达资金2811.80万元，为中央直达资金，最终确定项目资金总数为2811.80万元。
截至2023年12月31日，实际支出2370.73万元，预算执行率84.3%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
此项目主要用于辖区内445414名常住人口的基本公共卫生服务的工作经费。通过实施此项目将有效促进居民健康意识，逐步树立起自我健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，加强公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高居民健康素质，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。
通过此次项目，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高居民健康保健意识和政策知晓率，居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：我单位领导班子结合实际情况，开展了基本公共卫生项目补助资金相关会议，初步确定基本公共卫生14个项目，居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6儿童管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、重性精神疾病健康管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、家庭医生签约等14类服务。
具体实施工作：相关科室结合实际情况，根据全县实际服务人口数分配项目服务补助资金。
验收阶段的具体工作：根据会议内容，进行验收基本公共卫生服务补助项目工作，严格按照《伽师县卫生健康委员会财务管理制度及办法》及《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知（新卫基层卫生发〔2020〕2号）》的要求，规范补助资金的管理和使用行为，提高补助资金使用效益。并制定各类服务逐项补助参考标准，要“费随事走”与评价结果挂钩，对挪用、截留、违规使用项目资金的，按国家有关规定严格处理，进行验收满意度调查工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对中央基本公共卫生服务项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿依加马力·阿布力克木任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾力亚尔·木太力普任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
麦合木提江·佧迪尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为96.63分，评价结果为优。
通过实施伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目，有效提高了居民健康素质，不断提高城乡居民健康意识。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财社〔2022〕71号文件，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：中央基本公共卫生服务项目预算安排 2811.80万元，实际支出2370.73万元，预算执行率84.3%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：
1、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率目标指标≥90%，实际完成90%，指标完成率100%。；
2、7岁儿童健康管理率目标指标≥94%，实际完成94%，指标完成率100%；
3、孕产妇系统管理率目标指标≥85%，实际完成85%，指标完成率100%；
4、老年人健康管理率目标指标≥80％，实际完成80%，指标完成率100%；
5、高血压患者管理人数目标指标≥25719人 ，实际完成25719人，指标完成率100%；
6、2型糖尿病患者管理人数目标指标≥4882人 ，实际完成4822人，指标完成率100%；
7、老年人中医药健康管理率目标指标≥52% ，实际完成52％，指标完成率100%；
8、儿童中医药健康管理率目标指标≥52% ，实际完成52％，指标完成率100%分；
9、严重精神障碍患者规范管理率目标指标≥80% ，实际完成80%，指标完成率100%；
10、肺结核患者管理率目标指标≥95% ，实际完成95%，指标完成率100%；
11、传染病和突发公共卫生事件报告率目标指标=100% ，实际完成100%，指标完成率100%；
12、电子健康档案建档率≥86%，实际完成率86%，指标完成值100%。
13、新生儿疾病筛查指标≥85%，实际完成值85%，指标完成率100%。
14、新生儿听力筛查指标≥85%，实际完成值85%，指标完成率100%。
项目效益：通过实施此项目将有效促进居民健康意识，逐步树立起自我健康管理，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，加强公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高居民健康素质，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分96.63分。
中央基本公共卫生服务项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	96%	19.2
项目产出	40	93.57%	37.43
项目效益	20	100%	20
合计	100	96.63%	96.63
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目已完成2370.73补助资金的发放，妇幼保健计划服务成本55.56万元，基本公共卫生服务2315.17万元。具体实施内容为居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6儿童管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、重性精神疾病健康管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药健康管理、家庭医生签约等14类服务。项目实施后，有效推动了基本公共卫生服务项目，持续体改医疗服务能力。该项目最终评分96.63分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合伽师县卫生健康委员会职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知（新卫基层卫生发〔2020〕2号）》的文件》文件第五条中的基本公共卫生服务项目。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《 伽师县卫生健康“十四五”发展规划》文件第二条中的巩固“十四五”发展成果，继续坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持预防为主、以农村为重点的方针，紧紧围绕“健康伽师县”建设总目标，进一步深化医药卫生体制改革，持续优化医疗资源布局。强化基层卫生健康体系建设，完善公共卫生服务体系，加强人才队伍建设，加快人口健康信息化建设，加强依法行政和优质服务。实施分级诊疗制度，提升卫生机构服务能力，实现“小病不出乡、大病不出县、预防在基层”的目标。加快建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，不断提高人民群众健康水平。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《伽师县卫生健康委员会单位三定方案》第三条县卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区、地委党委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署及县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与我单位分管领导艾力亚尔·木太力铺普进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目实施方案》、《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目会议纪要》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫服务补助资金分配及使用方案》、《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目实施方案》得0.5分。综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了社会效益指标：1、基本公共卫生服务水平逐步提高，2、持续提高医疗服务能力中长期。时效指标：资金拨付及时率100%，实际完成值100%，经济成本指标：1、妇幼保健计划胜负服务成本年度指标86万元，实际完成指标55.56万元；2、基本公共卫生服务成本年度指标值2725.8万元，实际完成值2315.17万元等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《喀地财社〔2022〕71号》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为2811.80万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目资金分配表》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目分配方案》、《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目会议纪要》、《喀地财社〔2022〕71号》伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目实施方案，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《喀地财社〔2022〕71号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务补助项目实施方案和》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.2分，得分率为96%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	84.3%	4.2
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	96%	19.2
（1）资金到位率：
经查证《喀地财社〔2022〕71号》，预算安排总额为2811.80万元，实际到位2811.80万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2811.80万元/2811.80万元）×100%=100%，得5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为2811.80万元，实际支出资金为2370.73万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2370.73万元/2811.80万元）×100%=84.3%，得4.2分,扣除0.8分。偏出原因：我单位以严格按照计划实施，目前项目已实施完成，但资金还未支付完毕，相关资料未及时审批导致资支付进度慢。改进措施：期加快资金支付进度，保证项目完成及时率。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得4.2分。   
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县卫健委2023年基本公共卫生服务财务资金管理办法》及《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知（新卫基层卫生发〔2020〕2号）》的文件》要求“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县卫生健康委员会预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县卫生健康委员会收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与我单位分管领导艾力亚尔·木太力普沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
阿依加马力·阿布力克木任组长，职责为负责全盘工作。
艾力亚尔·木太力普任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
麦合木提江·佧迪尔任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.43分，得分率为93.57%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	74.3%	7.43
合计	40	93.57%	37.43
（1）对于“产出数量”
高血压患者管理人数指标，预期指标值25719人，实际完成值25719人。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
2型糖尿病患者管理人数指标，预期指标值4882人，实际指标值4882人。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
享受基本公共卫生服务指标，预期指标值为445414人，实际完成值为445414人，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
电子健康档案建档率指标，预期指标值86%，实际完成值86%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
孕产妇系统管理指标，预期指标值为85%，实际完成值为85%，指标完成率为85%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
老年人健康管理指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标完成率为80%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率指标，预期指标值61%，实际完成值61%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种接种率指标，预期指标值90%，实际完成值90%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
0-36个月儿童中医药健康管理服务率指标，预期指标值52%，实际完成值52%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
新生儿听力筛查率指标，预期指标值为85%，实际完成值为85%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
高血压患者规范管理率指标，预期指标值为83%，实际完成值为83%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
2型糖尿病患者规范管理率指标，预期指标值为84%，实际完成值为84%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
严重精神障碍患者健康管理率指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
肺结核患者健康管理率指标，预期指标值为95%，实际完成值为95%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
突发公共卫生事件相关信息报告率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
7岁以下儿童健康管理率指标，预期指标值为94%，实际完成值为94%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
城乡居民健康档案规范化电子建档率指标，预期指标值为87%，实际完成值为87%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
预算成本控制率指标，预期指标值为90%，实际完成值为90%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
新生儿疾病筛查率指标，预期指标值为85%，实际完成值为85%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
老年人中医药健康管理率指标，预期指标值为93%，实际完成值为93%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
1、资金拨付及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
基本公共卫生服务指标，预期指标值为2725.8万元，实际完成值为2315.17万元，指标完成率为84.93%。与预期目标不一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.8分，得4.2分。偏差原因：因此项目资金相关资料未及时审批，导致资金支付进度缓慢，未支付完毕。采取措施：进一步加强年初预算，资料审核，确保及时支付完成。
妇幼保健计生服务成本指标，该指标预期指标值为86万元，实际完成值为55.56万元，指标完成率为64.60%。与预期目标不一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣1.77分，得3.23分。偏差原因：因此项目资金相关资料未及时审批，导致资金支付进度缓慢，未支付完毕。采取措施：进一步加强年初预算，资料审核，确保及时支付完成。
合计得7.43分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
城乡居民公共卫生差距，该指标预期指标值为不断缩小，实际完成值为不断缩小，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
持续提高医疗服务能力指标，该指标预期指标值为中长期，实际完成值为中长期，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分
基本公共卫生服务水平指标，该指标预期指标值为逐步提高，实际完成值为逐步提高，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分
实施效益指标合计得10分
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度满意度>=95%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为城乡居民。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目的受益对象进行线下问卷调查；在伽师县卫生健康委员会的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目服务对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县卫健委2023年中央基本公共卫生服务项目预算2811.80万元，到位2811.80万元，实际支出2370.73万元，预算执行率为84.3%，项目绩效指标总体完成率为98.2%，偏差率为13.9%，偏差原因：我单位以严格按照计划实施，目前项目已实施完成，但资金还未支付完毕，相关资料未及时审批，导致资金支付进度患者，采取的措施后期加快资金支付进度，保证项目完成及时率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自管理，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
四是加强业务培训，提高医务人员业务水平。
五是建立考核制度，定期进行业务指导、及时发现问题及时整改。
（二）存在问题及原因分析
一是基层医疗机构筛查力不够，各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
三是缺少带着问题去评价的意识。
四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

一是进一步提高基层医疗筛查力度，项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案开展工作。
二是强化自评价工作还存在自我审定的局限性，项目评价资料进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
三是进一步提高项目绩效绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，确保保质保量完成任务。
四是严格按照国家基本公共卫生服务工作要求，加强基层医务人员业务水平，提高服务能力；进一步加强技术指导工作，及时发现问题、及时整改。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。