部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县2023年高标准农田建设项目

实施单位（公章）：伽师县农业农村局（本级）

主管部门（公章）：伽师县农业农村局

项目负责人（签章）：艾克拜尔·艾海提

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》，农业农村部《高标准农田建设项目竣工验收办法》，《农业农村部办公厅关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知》（农办建〔2021〕8号）相关政策文件与规定，旨在评价伽师县2023年高标准农田建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，土地整理、高效节水设施建设后，将建成以高效、高产、节水、优质作物为主导的农业种植结构，将减低劳动强度，解放劳动力，能适当的新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也将提高项目区农作物单位产量。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要对伽师县英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克里克乡等9个乡镇共计13万亩地块进行土地平整并完成滴灌配套及电力实施建设、1万亩地块进行滴灌配套及电力实施等内容。截止到2023年12月31日项目已经完成高标准农田建设面积128929.4亩、高效节水改造提升面积10000亩。项目区通过土地整理、高效节水设施建设，建成了以高效、高产、节水、优质作物为主导的农业种植结构，减低了劳动强度，解放了劳动力，能适当的新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也提高了项目区农作物单位产量，项目区每亩地农作物增产最少40公斤，第一年在30%的地块可以种植农作物，增加120万公斤粮食和其他农作物产能，受益脱贫巩固人口满意度大于等于95%。
3.项目实施主体
伽师县农业农村局是行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有4个办公室，分别是：行政办公室、农产品质量安全及法规办公室、农村合作经济及改革与发展办公室、种植业与农资管理办公室。三个下属单位农业综合行政执法大队、种苗培育服务中心，农产品销售服务中心。
编制人数45人，其中：行政人员编制10人、工勤2人、参公22人、事业编制11人。实有在职人数53人，其中：行政在职9人、工勤1人、参公16人、事业在职11人，县聘16人。离退休人员19人，其中：行政退休人员19人、事业退休0人。4. 资金投入和使用情况
喀地财农【2022】34号共安排下达资金6372万元，为中央专项资金资金。
喀地财农【2023】10号共安排下达资金14389万元，为中央专项资金。
喀地财农【2022】41号共安排下达资金2963万元，为自治区专项资金。
最终确定项目资金总数为23724万元。
截至2023年12月31日，实际支出17099.938313万元，预算执行率72.08%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
在伽师县英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克里克乡等9个乡镇共计13万亩地块进行土地平整并完成滴灌配套及电力实施建设、1万亩地块进行滴灌配套及电力实施等内容。截止到2023年12月13日已完成了128929.4亩高标准农田和1万亩高效节水改造提升。项目区通过土地整理、高效节水设施建设，建成以高效、高产、节水、优质作物为主导的农业种植结构，减低劳动强度，解放劳动力，能适当的新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也将提高项目区农作物单位产量，每亩地农作物增产最少40公斤，第一年在30%的地块可以种植农作物，增加120万公斤粮食和其他农作物产能，受益脱贫巩固人口满意度大于等于95%。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2023年1月成立了高标准农田建设项目领导小组，领导小组成员分配各项任务，定责任人。对接项目区的各个乡镇，让乡镇成立高标准农田项目领导小组，配合县高标准农田领导小组开展工作。提前做地块的确定，保证项目顺利开展实施。
具体实施工作：2023年1月4日挂网伽师县2023年高标准农田建设项目实施方案，2023年1月30日开标并中标候选人公示，2023年2月2日发布中标结果公告，公告之后中标人进行签合同开始制作项目实施方案。2023年2月初进行项目施工的挂网工作，2023年3月初进行公开开标，中标单位进行公告公示，并签订合同后开始施工。截止到2023年12月31日已经实施了对伽师县英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克里克乡等9个乡镇128929.4亩地块进行土地平整并完成滴灌配套及电力实施建设、1万亩地块进行滴灌配套及电力实施.
验收阶段的具体工作：截止到2023年12月31日，上半年实施的10万亩地块进行了初步验收，验收中存在的问题正在整改中。下半年实施的3万亩高标准农田项目已完工28929.4亩，剩余地块由于地块冻结原因无法施工。已完工的部分2024年1月进行初步验收，剩余部分完工后进行验收。1万亩高效节水改造提3月份进行试压试水以及项目验收。验收第一步施工方和监理方进行验收，并存在的问题进行整改、第二步农业农村局，水利局，自然资源局，财政局，市场监督管理局等单位进行联合验收，发现的问题进行整改、第三步地区农业农村局进行项目竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号），《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》，农业农村部《高标准农田建设项目竣工验收办法》等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县2023年高标准农田建设项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）提出了以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾克拜尔·艾海提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
克依木·阿卜杜热依木、凯萨尔、潘丽强任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为93.17分，评价结果为优。
通过实施伽师县2023年高标准农田建设项目，将建成以高效、高产、节水、优质作物为主导的农业种植结构，将减低劳动强度，解放劳动力，能适当的新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也将提高项目区农作物单位产量，每亩地农作物增产最少40公斤，第一年在30%的地块可以种植农作物，增加120万公斤粮食和其他农作物产能，受益群众满意度大于等于95%。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过伽发改投资【2023】47号立项，项目实施符合相关法律法规，农田建设要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县2023年高标准农田建设项目预算安排 23724万元，实际支出17099.938313万元，预算执行率72.08%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目在伽师县英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡共计9个乡镇实施128929.4亩高标准农田、1万亩高效节水改造提升、主要土地平整并完成滴灌配套及电力设施和1万亩滴灌配套及电力设施。平原区生产道路通达度达到了100%、丘陵区生产道路通达度达到100%、高标准农田建设补助成本16268.022万元、高效节水改造提升补助成本831.9163万元。
项目效益：通过实施此项目产生经济效益新增粮食和其他作物产能达到了560万公斤、生态效益水资源利用程度提高。受益脱贫巩固人口满意度达到了95%。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分93.17分。
伽师县2023年高标准农田建设项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	93%	18.6
项目产出	40	86.43%	34.57
项目效益	20	100%	20
合计	100	93.17%	93.17
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县2023年高标准农田建设项目已完成128929.4亩高标准农田、1万亩高效节水改造提升。推动以高效、高产、节水、优质作物为主导的农业种植结构，减低劳动强度，解放劳动力，能适当的新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也提高项目区农作物单位产量，每亩地农作物增产最少40公斤，第一年在30%的地块可以种植农作物，增加120万公斤粮食和其他农作物产能，受益群众满意度大于等于95%。该项目最终评分93.17分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合伽师县农业农村局项目管理实施职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》文件第一章中的发展趋势中提到了党中央、国务院高度重视农田建设,加强规划引领,强化政策支持,不断加大投入,持续改善农业生产条件。 2013 年国务院批准实施《全国高标准农田建设总体规划》 ,文件中提出了各地、各有关部门狠抓规划落实,通过采取农业综合开发、土地整治、农田水利建设、新增千亿斤粮食产能田间工程建设、土壤培肥改良等措施,持续推进农田建设,不断夯实农业生产物质基础。 2018 年机构改革以来,农田建设力量得到有效整合,体制机制进一步理顺,各地加快推进高标准农田建设,完成了政府工作报告确定的建设任务,为粮食及重要农副产品稳产保供提供了有力支撑。。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《农业农村部办公厅关于切实加强高标准农田建设项目管理进一步提升建设成效的意见》各地要认真落实《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》），根据《农业农村部办公厅关于加快构建高标准农田建设规划体系的通知》（农办建〔2021〕8号）相关工作要求，完善省、市、县级高标准农田建设规划。省级、市级农业农村部门要立足规划编制重点内容，加强对下级规划编制工作的指导协调和规划审核备案管理，着力提升规划编制质量。县级农业农村部门要加强项目布局、实地踏勘、成果论证等工作，在县级规划中将建设任务落实到具体项目和地块，为后续项目实施打下良好基础。各地可依据《高标准农田建设通则》等国家标准，因地制宜制定地方标准，完善高标准农田建设标准体系。要认真执行高标准农田建设国家标准、行业标准和地方标准，结合地方实际开展项目建设，提升建设质量。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《伽师县农业农村局单位三定方案》实施，项目资金管理办法，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导、主管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《关于申请审批伽师县2023年高标准农田建设项目实施方案的函（伽农函【2023】1号）》、《固定资产投资项目能耗登记表》《社会稳固风险评估风险》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县农业农村局高标准农田专题会议纪要》、《伽师县农业农村局高标准农田项目实施方案》、《关于伽师县2023年高标准农田建设项目实施方案的批复，伽发改投资【2023】47号》《社会稳固风险评估风险》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县2023年高标准农田建设项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了高标准农田建设面积、高效节水改造提升面积、平原区生产道路通达度、项目验收合格率、高标准农田建设补助成本、高效节水改造提升补助成本、水资源利用程度等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《高标准农田建设项目资金申请报告》、《关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知（喀地财农【2022】34号）、关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（喀地财农【2023】10号）、关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知（喀地财农【2022】41号）》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为23724万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《伽师县2023年高标准农田建设项目概算》以及《伽师县2023年高标准农田建设项目财政评审》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《高标准农田建设项目资金申请报告》、《高标准农田建设项目实施方案》、《高标准农田建设项目会议纪要》、《伽师县2023年高标准农田建设项目概算》以及《伽师县2023年高标准农田建设项目财政评审》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知（喀地财农【2022】34号）、关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（喀地财农【2023】10号）、关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知（喀地财农【2022】41号）》等相关文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县2023年高标准农田建设项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.6分，得分率为93%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	72%	3.6
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	93%	18.6
（1）资金到位率：
经查证《伽师县2023年高标准农田建设项目资金申请报告》，预算安排总额为23724万元，实际到位23724万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（23724万元/23724万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为23724万元，实际支出资金为17099.938313万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（17099.938313万元/23724万元）×100%=72.08%，得3.6分，扣除1.4分。偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得3.6分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县农业农村局项目资金管理办法》和《伽师县农业农村局财务管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县农业农村局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县2023年高标准农田建设项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
罗涛任组长，职责为负责全盘工作。
艾克拜尔·艾海提任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
克依木·阿卜杜热依木、潘丽强、凯萨尔、阿卜杜克依木任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分34.57分，得分率为86.43%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	99.6%	9.96
产出质量	10	80%	8
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	66.1%	6.61
合计	40	86.43%	34.57
（1）对于“产出数量”
高标准农田建设面积指标，预期指标值为>=130000亩，实际完成值为128929.4，指标完成率为99.18%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.04分，得4.96分。偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
高效节水改造提升面积指标，预期指标值为>=10000亩，实际完成值为10000亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9.96分。
（2）对于“产出质量”：
平原区生产道路通达度指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
丘陵区生产道路通达度指标，预期指标值为>=90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
项目验收合格率指标，预期指标值为>=98%，实际完成值0，指标完成率为0，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
合计得8分。
（3）对于“产出时效”：
项目按计划完成及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
高标准农田建设补助成本指标，预期指标值为=22324万元，实际完成值为16268.022万元，指标完成率为72.87%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.36分，得3.64分。偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
高效节水改造提升补助成本指标，预期指标值为=1400万元，实际完成值为831.9163万元，指标完成率为59.42%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2.03分，得2.97分。偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。
合计得6.61分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“经济效益指标”：
新增粮食和其他作物产能指标，该指标预期指标值为大于等于>=560万公斤，实际完成值为560万公斤，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“生态效益指标”：
水资源利用程度指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于满意度指标：受益脱贫巩固人口满意度，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为受益脱贫巩固人口。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县2023年高标准农田建设项目的受益对象进行线下问卷调查；在伽师县农业农村局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
受益脱贫巩固人口满意度对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县2023年高标准农田建设项目预算23724万元，到位23724万元，实际支出17099.94万元，预算执行率为72.1%，项目绩效指标总体完成率为83.6%，偏差率为11.5%,偏差原因：截止到2023年12月31，上半年实施的10万亩高标准农田建设项目已完工，初步验收中存在的问题正在整改，下半年实施的3万亩高标准农田已实施了28929.4亩。由于天气原因，地块冻结无法施工1070.6亩、改进措施：督促施工方加快项目整改进度，以及无法施工的部分地块解冻后进行施工加大力度，尽快完工，加快验收进度。项目验收合格后按合同约定支付项目资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是高标准农田建设项目能够严格按照《项目实施方案》《项目合同》执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，成立高标准农田项目领导小组，小组成员的分工明确合理，根据小组成员的能力进行分工。定责任，每个小组成员按时完成自己所分配的各项工作。领导小组成员互相补充资金的确定，发挥优点。加强沟通协调，跟水利局、自然资源局进行沟通，项目上发现的难题互相借鉴解决，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是需要进一步优化项目资金的拨付。高标准农田建设项目的资金量大，所涉及到乡镇多以及地块面积大。
二是项目质量问题需要进一步提高，项目实施过程中定期不定期下去检查项目，检查项目需要人力和时间。
三是进一步调整人员，高标准农田项目的工作量大，需要人员上补充，提高领导小组人员的业务能力。
四是提高乡镇对高标准农田建设项目的认识力度，以及宣传力度。县高标准农田领导小组人员有限，没能下去全部乡镇、村 宣传高标准农田建设项目的相关政策和知识。
五是进一步优化高标准农田建设项目的后期管护和使用。高标准农田建设项目的后期管护需要乡村两委以及农名的积极参与。

七、有关建议

1.项目资金按照项目合同约定进行拨付，资金拨付之前核对项目进度是否达到预期进度，督促监理进一步核实项目进度。积极请示分管财务领导，按财务管理制度及程序进行拨付项目资金。
2.督促项目监理每天在岗在位，做好监督，保证每一项工程的质量，避免返工。发现问题及时反馈给业主。并让施工方及时整改。
3.加大领导小组成员，合理安排分工，把人用到实处。提高小组成员的积极向，团结性。
4.加大宣传力度，让乡镇认识到高标准农田建设项目的重要性，给群众带来的收益。开现场会、宣讲等形式提高对高标准农田建设项目的认识。
5.高标准农田建设项目建成后及时办理移交手续，资产移交到乡镇，乡镇村两委负责高标准农田的使用和管护，让村民积极参与高标准农田设施的使用和管理中，发现的问题及时报村委会，出现重大问题村委会及时报备乡镇，乡镇协商解决。。高标准农田领导小组定期不定期下去检查项目区里的设施设备是否正常运转等情况。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。