部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县2023年高素质农民培育项目

实施单位（公章）：伽师县农业农村局（本级）

主管部门（公章）：伽师县农业农村局

项目负责人（签章）：王波

填报时间：2024年06月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及喀什地区财政局《关于下达2023年中央农业农业经营主体能力提升资金预算通知》（喀地财农〔2023〕09号）相关政策文件与规定，旨在评价伽师县2023年高素质农民培育项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，培养掌握现代农业生产技术并直接从事种植、养殖和农产品加工的高素质农业劳动者，掌握专业知识技能的农业专业技术服务人员和乡村社会事业服务人员，更好带动农民进入市场、增加收入、建设现代农业、起到巩固脱贫攻坚成果和促进乡村振兴的引领作用。
2. 主要内容及实施情况
伽师县2023年高素质农民培育项目下达资金84万元，其中培训1500人，其中：专业生产型50人，技能服务型50人，农民“素质+技能”提升专项培训1400人。
1、专业生产型培训对象：主要培养掌握现代农业生产技术并直接从事种植、养殖和农产品加工的高素质农业劳动者，培训15天，采用理论培训、观摩实训、线上学习相结合的培训方式。提升培训对象的生产组织能力和技术技能水平，提高其生产效率、质量标准和绿色发展水平。
2、技能服务型培训对象：主要培养掌握专业知识技能的农业专业技术服务人员和乡村社会事业服务人员，培训15天，采用理论培训、观摩实训、线上学习相结合的培训方式。提升培训对象所从事产业或所在岗位的核心能力、专业知识和操作技能，以及为农业生产提供专业化服务的能力水平。
3、采棉机手培训对象：在专业生产型、技能服务型中予以支持。
4、农民“素质+技能”提升专项培训对象：主要培养高素质农民，通过学习《手册》基本具备国家通用语言文字沟通和使用能力。

3.项目实施主体
伽师县农业农村局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有局本级1个，下属单位5个：农业农村局（本级）、农业综合行政执法大队、农产品销售服务中心、伽师县种苗培育服务中心、伽师县农产品质量安全检验检测中心、伽师县现代农业产业园发展服务中心。
编制人数45人，其中：行政人员编制10人、工勤2人、参公22人、事业编制11人。实有在职人数54人，其中：行政在职10人、工勤1人、参公16人、事业在职11人、县聘16人。离退休人员19人，其中：行政退休人员19人、事业退休0人。4. 资金投入和使用情况
根据喀什地区财政局《关于下达2023年中央农业农业经营主体能力提升资金预算通知》（喀地财农〔2023〕09号）共安排预算资金84万元，为中央转移支付资金。
截至2024年5月31日，实际支出84万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
伽师县2023年高素质农民培育项目下达资金84万元，其中培训1500人，其中：专业生产型50人，技能服务型50人，农民“素质+技能”提升专项培训1400人。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央农村工作会议、中央人才工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，贯彻落实自治区党委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会精神，完整准确贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定加快建设农业强区对强化乡村人才支撑的要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供坚实人才保障。
2.阶段性目标
第一阶段：2023年7月31日前，制定培育目标和实施方案。实施方案围绕党中央、国务院关于农民教育培训的部署要求做好贯彻落实；围绕农业农村部、财政部年度高素质农民培育计划任务要求做好贯彻落实；围绕当地农业产业发展需要和农民实际需求做好组织设计。包括：为提高农民科学文化素质和技术技能水平所开展的课堂教学、实习实训、线上学习、现场观摩、交流实践、指导服务、绩效评价、信息宣传、等内容。
第二阶段：2023年10月31日前，完成采购培训机构服务，遴选培训对象，开展培训、培训班主要通过课堂教学、现场教学、线上学习相结合的形式进行。鼓励培育机构创新教学方法，改进培育形式，提高教学效果，开展跟踪服务、交流实践、指导服务、绩效评价等工作。
第三阶段：2023年12月31日前，完成档案制作等收尾工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王波任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
买合木提江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。
伽师县2023年高素质农民培育项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目过程	30	100%	30
项目产出	40	100%	40
项目效益	30	100%	30
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目过程30分、项目产出40分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县2023年高素质农民培育项目已完成实施，总培训人数1516人。通过开展有针对性、规范性、实用性的精准培育，伽师县累计培训高素质农民1500余人，他们正在用知识和技能带动更多村民共奔致富路，为伽师县现代农业发展提供了可持续的本土人力支撑。
该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合伽师县农业农村局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《十四五规划》第48章第二节中的实施高素质农民培育计划，运用农业农村资源和现代经营方式增加收入。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《关于下达2023年中央农业农业经营主体能力提升资金预算通知》（喀地财农〔2023〕09号）文件设立。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分。
③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《财政专项资金审批表》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有实施方案、资金下拨文件、会议纪要等，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县2023高素质农民培育项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得1分。
②项目绩效目标中设立了数量、质量、效益等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③经查证《项目支出绩效目标表》、《财政专项资金审批表》、喀地财农〔2023〕09号等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为84万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《会议纪要》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《财政专项资金审批表》、《伽师县2023年高素质农民培育项目实施方案》、《会议纪要》、《（喀地财农〔2023〕09号）文件》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《（喀地财农〔2023〕09号）》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县2023年高素质农民培育项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：
经查证《关于下达2023年中央农业农业经营主体能力提升资金预算通知》（喀地财农〔2023〕09号）文件》，预算安排总额为84万元，实际到位84万元，资金到位率100%。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请资料，该项目实际到位资金为84万元，实际支出资金为84万元，预算执行率等于100%，得5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县农业农村局财务管理制度》对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县农业农村局预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县农业农村局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县2023年高素质农民培育项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
罗涛任组长，职责为负责全盘工作。
王波任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
买合木提江任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
专业生产型培训（人）指标，预期指标值为50人，实际完成值为50人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
技能服务型培训（人）指标，预期指标值为50人，实际完成值为50人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
农民“素质+技能”提升专项培训（人）指标，预期指标值为1400，实际完成值为1400，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
高素质农民培育工作质量增加指标，预期指标值为不断增加，实际完成值为不断增加，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
培训合格率（≥%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为不断增加，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“产出时效”：
年度高素质农民培育项目资金执行率（≥%）指标，预期指标值为80%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
农民培训实行信息化管理和服务（≥%）指标，预期指标值为70%，实际完成值为70%，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
资金使用重大违规违纪问题指标，该指标预期指标值为无，实际完成值为无，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
（4）对于“可持续影响指标”：
无。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县2023高素质农民培育项目预算84万元，到位84万元，实际支出84万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目实施进度，加强与施工单位的沟通，确保项目如期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是缺少带着问题去评价的意识，三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

七、有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

无