部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县农业农村局2023年自治区财政农业保险保费补贴项目

实施单位（公章）：伽师县农业农村局（本级）

主管部门（公章）：伽师县农业农村局

项目负责人（签章）：罗涛

填报时间：2024年06月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价农业保险保费补贴项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 主要内容及实施情况
该项目下达自治区资金1566万元，主要用于自治区财政承担的种植业、养殖业农业保险保费补贴，通过项目实施，引导和支持农户参加农业保险，有效保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。
3.项目实施主体
伽师县农业农村局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有局本级1个，下属单位5个：农业农村局（本级）、农业综合行政执法大队、农产品销售服务中心、伽师县种苗培育服务中心、伽师县农产品质量安全检验检测中心、伽师县现代农业产业园发展服务中心。
编制人数45人，其中：行政人员编制10人、工勤2人、参公22人、事业编制11人。实有在职人数54人，其中：行政在职10人、工勤1人、参公16人、事业在职11人、县聘16人。离退休人员19人，其中：行政退休人员19人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财金【2023】4号共安排下达资金1566万元，为转移支付资金，最终确定项目资金总数为1566万元。
截至2024年5月31日，实际支出1566万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目下达自治区资金1566万元，主要用于自治区财政承担的种植业、养殖业农业保险保费补贴，通过项目实施，引导和支持农户参加农业保险，有效保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。
2.阶段性目标
第一阶段：2023年3月31日前，完成冬小麦的保费收取和承保签单工作，防止因自然灾害对冬小麦造成不利影响，确保符合灾前投保、灾后理赔的相关规定。
第二阶段：2023年4月31日前，完成棉花和玉米的保费收取和承保签单工作，便于及早开展灾后理赔和自治区补贴资金申报工作。
第三阶段：2023年7月31日前，各家保险公司提供保险单复印件、承保明细等申报资金所需资料，做好补贴资金申报工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围 
1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王波任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
买合木提江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.65分。
伽师县农业农村局2023年自治区财政农业保险保费补贴项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县农业农村局2023年自治区财政农业保险保费补贴项目已完成经济作物投保面积83.43万亩、甜菜投保面积4万亩、玉米投保面积0.5万亩、小麦投保面积18万亩、制种小麦投保面积1.5万亩、奶牛投保数量1.3万头，通过项目实施，引导和支持农户参加农业保险，有效保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。该项目最终评分99.65分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合农业农业农村局项目办职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与农业农村局项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了伽师县农业农村局相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、经济成本四方面的内容，由15个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.65分，得分率为99.125%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	30
产出质量	10	96.5%	9.65
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	20
合计	40	99.125	39.65
（1）对于“产出数量”
经济作物投保面积83.43万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
甜菜投保面积4万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
玉米投保面积0.5万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
小麦投保面积18万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
制种小麦投保面积1.5万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
奶牛投保数量1.3万头，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
绝对免赔额0%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
三大粮食作物投保面积覆盖率大于等于65%，实际完成值44.12%，与预期目标值有偏差，偏差原因为：部分农民抱有侥幸心理，觉得灾害不会发生在自己身上，不愿投保。根据评分标准，该指标扣0.35分，得4.65分。
合计得9.65分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成及时率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
经济作物保险金额15.25元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
甜菜保险金额7.6元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
玉米保险金额8.925元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
小麦保险金额5.7元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
制种小麦保险金额6.65元/亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
奶牛保险金额112.5元/头，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“经济效益指标”：
农业保险综合费用率7.11%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“社会效益指标”：
经办机构县级分支机构覆盖率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：投保农户满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县农业农村局2023年自治区财政农业保险保费补贴项目预算1566万元，到位1566万元，实际支出1566万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为98.2%，偏差率为1.8%,偏差原因：部分农民抱有侥幸心理，觉得灾害不会发生在自己身上，不愿投保。改进措施：1、加大宣传力度，提高农民投保积极性，进一步提高投保面积；2、加快资金申报进度，提高资金支付率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目实施效果良好的原因一是管理制度完善，成立评价组由专人负责，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中定期与相关财务科室对接资金使用进度，及时督促后进单位加快资金支付进度；二是加大检查力度。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。在总结往年经验的基础上，进一步完善决算编审的工作素质、规范财务程序，提高业务技能，提升对报表的理解能力。扎实做好会计账簿，真实反映发生业务，做到账实相符，更好地运用预算会计，加强财务数据分析，为领导决策服务;管理好单位固定资产,发挥资产效益;审核票据,坚决杜绝违规支出。
（二）存在问题及原因分析
一是绩效管理制度进一步完善，为单位预算绩效管理工作提供强有力的保障。二是具体实施项目的人员对绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理认识不到位，参与度不高。三是未能对每一笔项目资金的资金性质、使用情况、惠及人员以及产生的社会效应做到非常的清楚。

七、有关建议

1.完善项目管理制度及专业管理人员聘请，督促施工进度的进展，确保项目尽早完工。在项目管理上，需要建立专人负责项目，对项目管理进行培训，使项目管理人员熟悉项目执行的流程。
2. 绩效标准描述要准确、明白，尽量使用量化的客观标准，设置合理的岗位，明确相关岗位的职责权限。修订完善财务管理制度，规范资金使用。
3．明确责任主体。预算单位应明确相关职责，按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确绩效管理的第一责任人，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。