## Sheet1
伽师县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目台账
17291.04
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点及内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 7月支出计划任务 （万元） | 1月支出 | 3月支出 | 4月支出 | 5月支出 | 6月已支出 | 7月支出 | 8月支出 | 9月支出 | 10月支出 | 11月支出 | 12月支出 | 累计支出 | 余额 | 资金支出率 （%） | 监管单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
|  |  |  | 合 计 | 92095.555 | 60241.94 | 57636.8 | 2342.64 | 0 | 262.5 | 0 | 5750.6161 | 434.594 | 13625.8007 | 5511.206 | 1487.132 | 9198.3421 | 9232.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39490.0415 | 20751.8985 | 65.55% | 67.97% | 39157.261
1 | 2022-js001 | 伽师县新梅加工厂附属配套工程建设项目 | 产业增收 | 对江巴孜乡色日克托克拉克（3）村新梅加工厂房进行附属配套工程建设，总投资1700万元。 建设内容：污水处理设施占地面积3600平方米，锅炉房492平方米，地上配电室及发电机房110平方米，消防水池及蓄水池850立方米，道路硬化及场地面积10850平方米，并配备水电气等附属设备。资产归10个村，（英买里乡4个村：阿亚格英买里村（11）村、巴什兰干（13）村、克孜勒巴依拉克(15)村、拉依力克(20)村，江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村，米夏乡其拉克（13）村，夏普吐勒镇喀赞库勒（14）村，和夏阿瓦提镇墩吕克（17）村，克孜勒苏乡阿克艾日克（23)村，铁日木乡恰央恰克提（9）村），每年资产收益分红6%。 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 973.64 |  |  | 56 | 49 | 486.823 | 7月支出: 973.646 | 1565.469 | 134.531 | 92.09% | 供销社 | -332.7805
2 | 2022-js002 | 伽师县2022年拱棚建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强瓜菜供应能力，提高农民收入，建设连栋拱棚29座、规格:每栋11200平方米。补助标准：120万元/座，总投资3500万元。 英买里乡阿亚格英买里（11）村3座，江巴孜乡开旦木加依村（10）村2座，卧里托格拉克镇巴扎（28）村3座，克孜勒博依镇恰瓦拉（27）村3座，米夏乡其兰力克（8）村2座，夏普吐勒镇恰依拉（19）村3座，和夏阿瓦提镇欧吐拉巴格恰村（38）村3座，克孜勒苏乡古里巴什（18）村2座，古勒鲁克乡2座，玉代克力克乡乔拉克（10）村2座，铁日木乡阿亚格铁日木村（5）村2座，巴仁镇巴仁（1）村2座。 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.8795 | 7月支出: 1510.6822 | 3152.5617 | 347.4383 | 90.07% | 农技推广中心
|  | 英买里乡 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.4783 | 7月支出: 152.5304 | 322.0087 | 41.9913 | 88.46%
|  | 江巴孜乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.3172 | 7月支出: 103.9854 | 217.3026 | 22.6974 | 90.54%
|  | 卧里托格拉克镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.545 | 7月支出: 154.5905 | 324.1355 | 39.8645 | 89.05% |  | 103.727
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.9635 | 7月支出: 154.9672 | 324.9307 | 39.0693 | 89.27%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.5375 | 7月支出: 104.1838 | 217.7212 | 22.2788 | 90.72%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.7 | 7月支出: 159.518 | 329.2179 | 34.7821 | 90.44% |  | 109.4022
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.9983 | 7月支出: 161.2013 | 331.1996 | 32.8004 | 90.99%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.396 | 7月支出: 104.0564 | 217.4524 | 22.5476 | 90.61%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.6021 | 7月支出: 104.2419 | 217.844 | 22.156 | 90.77% |  | 70.1613
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.1236 | 7月支出: 103.8112 | 216.9348 | 23.0652 | 90.39%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.1255 | 7月支出: 103.813 | 216.9384 | 23.0616 | 90.39%
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.0926 | 7月支出: 103.7833 | 216.8759 | 23.1241 | 90.36%
3 | 2022-js006 | 伽师县克孜勒博依镇生态综合整治工程（现代农业产业园） | 产业增收 | 在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李，28924亩土地平整及高效节水，完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。 | 9300 | 7861.24 | 7861.24 | [6 empty] | 2707.8983 | 4071.6091 |  | 973.7327 | 7月支出: 108 | 7861.24 | 0 | 100% | 自然资源局
4 | 2022-js007 | 伽师县林果防治药剂采购项目 | 产业增收 | 开展伽师县林果秋冬季防治工作，购置药剂：清园剂150吨，计900万元；树干涂白剂300吨，计490万元，合计为1390万元。 | 1390 | 1390 | 1390 | [6 empty] | 1387 | [9 empty] | 1387 | 3 | 99.78% | 自然资源局
5 | 2022-js008 | 伽师县2022年林果接穗储备项目 | 产业增收 | 1、10个乡镇192个村共采集新梅（杏李）接穗168.22万根，开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展。总资金45.26万元。 2、夏普吐勒镇巴依艾日克（13）村杏李采穗圃700亩，玉代克力克乡英艾日克（12）村石榴采穗圃100亩，开展林果嫁接。总规模800亩，投资40万元。 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | [6 empty] | 45.26 | 40 | [8 empty] | 85.26 | 0 | 100% | 自然资源局
6 | 2022-js010 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目 | 产业增收 | 在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。 | 1500 | 1500 | 1237.5 |  |  | 262.5 |  |  | 434.594 | 440.094 | 436.767 | 106.4755 | 49.4594 | [6 empty] | 1467.39 | 32.61 | 97.83% | 畜牧兽医局
7 | 2022-js011 | 伽师县种禽场项目 | 产业增收 | 在和夏阿瓦提镇达西村新建生产种蛋、孵化、育雏一体化的现代种禽场，占地面积80亩，新建种禽舍约3360平方米，育雏舍约10080平方米，孵化室约500平方米，配套设施建设约5605平方米、购买运营设备、以及完善附属配套设施，总投资1500万元。 | 1500 | 1500 | 1500 | [16 empty] | 0 | 1500 | 0% | 畜牧兽医局 | 设计已定，正在准备评审资料
8 | 2022-js012 | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 | 产业增收 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设饲草料加工厂1座，包含厂房建设、库房建设、设备采购及附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。 | 930 | 930 | 930 | [6 empty] | 518.9 | 27.5 | 219.2145 | 156.64 | [6 empty] | 922.2545 | 7.7455 | 99.17% | 畜牧兽医局
9 | 2022-js013 | 喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目 | 产业增收 | 在疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200㎡，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。 | 8000 | 4688.5786 | 4688.5786 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 2344.2893 | 7月支出: 2344.2893 | 4688.5786 | 0 | 100% | 畜牧兽医局
10 |  | 喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目伽师县（一期）项目 | 产业增收 | 在喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村，建设一座集孵化、育雏、养殖、屠宰等黑鸡家禽养殖基地的基础设施建设，设备购置等，总投资2000万元。 | 2000 | 2000 | 2000 | [16 empty] | 0 | 2000 | 0% | 畜牧兽医局 | 设计、评审已完成，正在准备挂网
11 | 2022-js016 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业增收 | 对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总体投资2783万元。 1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14村）防渗改建渠系7公里、道路1.5公里及配套建筑物，资金480万元。 2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金380万元。 3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 4、夏普吐勒镇克其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村防渗改建渠系4.25公里及配套建筑物，资金283万元。 6、克孜勒苏乡古里巴什（18）村防渗改建渠系5.005公里及配套建筑物，资金300万元。 7、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村防渗改建渠系4公里及配套建筑物,土地整治614亩，资金280万元。 8、伽师县2022年文化旅游产业基础设施，旅游道路及场地硬化工程20000平方米，资金330万元。 | 2783 | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 12.756 | 102.03 | 573.542 | 1069.1689 | 478.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.4421 | 546.5579 | 80.36% | 发改委
|  | 交通局 |  | 交通局 |  | 330 | 330 | [7 empty] | 102.03 | 90.96 | 114.92 | 7月支出: 20.6666 | 328.5766 | 1.4234 | 99.57%
|  | 江巴孜乡 |  | 江巴孜乡（防渗渠） |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 159.3359 | 7月支出: 133.3448 | 292.6807 | 187.3193 | 60.98%
|  | 卧里托格拉克镇 |  | 卧里托格拉克镇（防渗渠） |  | 330 | 330 | [8 empty] | 88.3674 | 102.2651 | 7月支出: 103.71 | 294.3424 | 35.6576 | 89.19% |  | 103.7136
|  | 米夏乡 |  | 米夏乡（道路） |  | 390 | 390 | [8 empty] | 107.2842 | 125.2204 | 7月支出: 82.5346 | 315.0392 | 74.9608 | 80.78%
|  | 夏普吐勒镇 |  | 夏普吐勒镇（道路） |  | 390 | 390 | [8 empty] | 112.3616 | 187.2693 | [6 empty] | 299.6309 | 90.3691 | 76.83%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  | 和夏阿瓦提镇（防渗渠） |  | 283 | 283 |  |  |  |  | 25.7468 |  |  |  | 95.673 | 131.2833 | [6 empty] | 226.9563 | 56.0437 | 80.2%
|  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 52.4972 |  | 12.756 |  | 78.8958 | 107.5607 | 7月支出: 52.4972 | 251.7097 | 48.2903 | 83.9%
|  | 古勒鲁克乡 |  | 古勒鲁克乡（防渗渠\土地整治） |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 77.5064 |  |  |  |  | 141.3143 | 7月支出: 86.192 | 227.5063 | 52.4937 | 81.25%
12 | 2022-js017 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业增收 | 全县小额信贷8494户脱贫户贴息，资金1000万元。 | 1000 | 830 | 830 | [6 empty] | 344.6924 |  |  | 240.9848 | [6 empty] | 585.6772 | 244.3228 | 70.56% | 财政局
13 | 2022-js003 | 伽师县现代设施新梅产业园建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强反季市场节供应能力，提高农民收入，在英买里乡英买里村，夏阿瓦提镇墩吕克（17）村、克亚克勒克（28）村，铁日木乡恰央恰克提（9）村、阿亚格兰干（10）村，建设温室大棚875座，规格;50m*9m,补助标准：20万元/座，总投资17500万元. | 17500 | 4655.4564 | 4655.4564 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 5.58 | 7月支出: 35 | 40.58 | 4614.8764 | 0.8717% | 农技中心 | 8月5日开标
14 | 2022-js034 | 伽师县2022年高标准农田建设项目 | 乡村建设项目 | 对伽师县10个乡镇71个村10万亩土地开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套，惠及3945户脱贫户。平均补助标准：2240元/亩，总投资22400万元，其中衔接资金投入8100万元。 | 16100 | 8100 | 8100 | [6 empty] | 7793 |  | 307 | [7 empty] | 8100 | 0 | 100% | 农业农村局
15 | 2022-js020 | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 | 产业增收 | 在夏普吐勒镇巴扎（1）村、克孜勒苏乡央艾日克（12）村、古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、玉代克力克乡巴扎（5）村新建以小微产业园厂房及水电路配套附属设施，总投资1336万元，资产归村集体所有，每年资产收益分红6%。 夏普吐勒镇巴扎（1）村乡镇小微产业园拟新建园区内上下水电、路等基础设施配套，预算160万元； 克孜勒苏乡央艾日克（12）村乡镇小微产业园拟新建园区内综合设备用房486平方米及室外附属等，预算398万元； 古勒鲁克乡喀日木库木（11）村乡镇小微产业园拟新建综合设备用房一座492.28平方米，配套建设室外附属设施，预算投资398万元； 玉代克力克乡巴扎（5）村乡镇小微产业园拟新建建材厂一座1000平方米，消防水池一座75平方米，并配套购置安装400kv变压器一个，预算投资380万元. | 1336 | 1336 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.7955 | 220.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.7802 | 359.2198 | 73.11% | 商工局
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 160 | 160 | [9 empty] | 88.8942 | [6 empty] | 88.8942 | 71.1058 | 55.56%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  | 113.088 |  |  |  |  | 228.174 | 7月支出: 119.3517 | 347.5257 | 50.4743 | 87.32%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  | 100.4881 |  |  |  |  | 170.1201 | 7月支出: 101.633 | 271.7532 | 126.2468 | 68.28%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 268.6071 | [6 empty] | 268.6071 | 111.3929 | 70.69%
16 | 2022-js025 | 伽师县2022年乡村道路日常养护项目 | 就业增收 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 |  |  |  |  | 125.4 |  | 376.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 7月支出: 250.8 | 1003.2 | 501.6 | 66.67% | 交通局
17 | 2022-js019 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业增收 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，每个乡村振兴就业创业基地解决每个村不低于5名已脱贫户就业，每个村补助资金100万，总资金4300万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 4300 | 4300 | 4300 | [9 empty] | 15.6 | [6 empty] | 15.6 | 4284.4 | 0.3628% | 商工局 | 分四个标段，于8月9日、15日、16日、17日陆续开标
18 | 2022-js027 | 伽师县2022年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 对19个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，总投资11012.615万元。 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎(1)村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 | 11012.615 | 4933.565 | 2590.925 | 2342.64 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9179 | 2170.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.1271 | 2267.4379 | 54.04% | 乡村振兴局
|  | 英买里乡 |  |  |  | 736.64 | 237.75 | 498.89 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 26.4686 | 7月支出: 355.909 | 382.3776 | 354.2624 | 51.91%
|  | 江巴孜乡 |  |  |  | 128.1 | 58.1 | 70 |  |  |  | 127.84 |  |  |  |  | 7.6448 | 7月支出: 75.9762 | 83.6209 | 44.4791 | 65.28%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 619.88 | 459.88 | 160 |  |  |  | 375.2302 |  |  |  |  | 35.685 | 7月支出: 465.5199 | 501.2049 | 118.6751 | 80.86%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 555.875 | 355.875 | 200 | [8 empty] | 16.577 | 7月支出: 162.6905 | 179.2675 | 376.6075 | 32.25% |  | 30.9968
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 133.32 | 63.32 | 70 | [8 empty] | 14.726 | [6 empty] | 14.726 | 118.594 | 11.05%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 484.9 | 184.9 | 300 |  |  |  | 177.3629 |  |  |  |  | 55.6658 | 7月支出: 230.9992 | 286.665 | 198.235 | 59.12%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 207.89 | 57.89 | 150 |  |  |  | 72.9052 |  |  |  |  | 88.3066 | 7月支出: 72.2592 | 160.5658 | 47.3242 | 77.24%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 852 | 352 | 500 | [8 empty] | 28.2 | 7月支出: 597.9716 | 626.1716 | 225.8284 | 73.49%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 304.8 | 154.8 | 150 |  |  |  | 74.7 |  |  |  |  | 129.8088 | 7月支出: 88.4199 | 218.2287 | 86.5713 | 71.6%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 688.36 | 488.36 | 200 |  |  |  | 528 |  |  |  |  | 19.18 | 7月支出: 78.9914 | 98.1714 | 590.1886 | 14.26% |  | 82.6852
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 221.8 | 178.05 | 43.75 | [8 empty] | 73.6554 | 7月支出: 41.4722 | 115.1276 | 106.6724 | 51.91%
19 | 2022-js031 | 伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在英买里乡英买里村建设污水主管网9公里、支管网5公里、污水提升泵站1座、天然气管道9.112公里、道路整治7.66公里、购置垃圾压缩车1辆、电动回收垃圾车4辆、垃圾处理中转站1座、就业小市场、渠道6.5公里、等基础设施、公共服务能力提升等，总投资2932.37万元，其中衔接资金1790.37万元。 | 1790.37 | 1790.37 | 1790.37 |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 180.6168 | 7月支出: 441.0865 | 621.7032 | 1168.6668 | 34.72% | 乡村振兴局
20 | 2022-js032 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在铁日木乡幸福村乡建设污水主管网6.5公里、支管网8.3公里、污水提升泵站1座、天然气管道6.6公里、道路整治7.7公里、购置垃圾压缩车1辆、垃圾桶30个、就业小市场及服务中心等基础设施、公共服务能力提升等，总投资3600万元其中衔接资金1983.51万元。 | 1983.51 | 1983.51 | 1983.51 |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  | 250.2943 | 7月支出: 267.9237 | 518.218 | 1465.292 | 26.13% | 乡村振兴局
21 | 2022-js036 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数7000人，每人补助3000元，总资金2100万元。 | 2100 | 2100 | 2100 | [7 empty] | 651.9 | 106.5 | 24 | 7月支出: 431.4 | 1213.8 | 886.2 | 57.8% | 教育局
22 |  | 伽师县2022年喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园伽师县改扩建项目 | 巩固三保障成果 | 为提高生产规模，增加就业，巩固拓展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场18栋产羔舍通风、羔羊岛改造，TMR中心扩建配料仓、粉碎间等工程。资产归村集体所有，分红不低于6 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 388 | 0.5128% | 畜牧局
23 | 2022-js037 | 伽师县2022年农村居民“煤改电”工程建设项目 | 巩固三保障成果 | 8个乡镇72个村4224户（脱贫户3128户，三类户监测户1096户）开展煤改电建设，解决脱贫户冬季采暖问题，每户补助900元/户，资金380.16万元。 | 390 | 380.16 | 380.16 | [9 empty] | 380.16 | [6 empty] | 380.16 | 0 | 100% | 发改委、住建局