## 5月
伽师县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目台账
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点及内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 5月支出计划 （万元） | 1月支出 | 3月支出 | 4月支出 | 5月支出 | 6月支出 | 7月支出 | 8月支出 | 9月支出 | 10月支出 | 11月支出 | 12月支出 | 累计支出 | 余额 | 资金支出率 （%） | 监管单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
|  |  | 合 计 | 95433.06 | 55309.89 | 52123.8 | 2923.59 | 0 | 262.5 | 0 | 2054.545 | 434.594 | 13625.8007 | 4859.306 | 1380.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300.3327 | 37104.2293 | 36.7% | 38.95% | 19673.3327
1 | 伽师县林果加工厂建设项目 | 产业增收 | 在江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设林果加工厂，包含厂房建设、附属设施建设、林果加工设备购置等，总投资4000万元。 | 4000 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4月支出: 56; 5月支出: 49 | 105 | 3895 | 2.625% | 供销社
2 | 伽师县2022年拱棚建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强瓜菜供应能力，提高农民收入，建设拱棚7000座。补助标准：拱棚1万元/座，总投资7000万元，衔接资金投入3500万元。 | 3500 | 3500 | 3500 | [16 empty] | 0 | 3500 | 0% | 农技推广中心
3 | 伽师县克孜勒博依镇生态综合整治工程（现代农业产业园） | 产业增收 | 在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李，28924亩土地平整及高效节水，完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。 | 9300 | 7753.24 | 7753.24 |  |  |  |  | 700 | 3月支出: 2707.8983; 4月支出: 4071.6091 | 6779.5073 | 973.7327 | 87.44% | 自然资源局
4 | 伽师县林果防治药剂采购项目 | 产业增收 | 开展伽师县林果秋冬季防治工作，购置药剂：清园剂150吨，计900万元；树干涂白剂300吨，计490万元，合计为1390万元。 | 1390 | 1390 | 1390 | [5 empty] | 3月支出: 1387 | 1387 | 3 | 99.78% | 自然资源局
5 | 伽师县2022年林果接穗储备项目 | 产业增收 | 1、10个乡镇192个村共采集新梅（杏李）接穗168.22万根，开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展。总资金45.26万元。 2、夏普吐勒镇巴依艾日克（13）村杏李采穗圃700亩，玉代克力克乡英艾日克（12）村石榴采穗圃100亩，开展林果嫁接。总规模800亩，投资40万元。 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | [5 empty] | 3月支出: 45.26; 4月支出: 40 | 85.26 | 0 | 100% | 自然资源局
6 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目 | 产业增收 | 在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。 | 1500 | 1500 | 1237.5 |  |  | 262.5 |  | 188.545 | 1月支出: 434.594; 3月支出: 440.094; 4月支出: 436.767; 5月支出: 106.4755 | 1417.9306 | 82.0694 | 94.53% | 畜牧兽医局
7 | 伽师县种禽场项目 | 产业增收 | 在和夏阿瓦提镇达西村新建生产种蛋、孵化、育雏一体化的现代种禽场，占地面积80亩，新建种禽舍约3360平方米，育雏舍约10080平方米，孵化室约500平方米，配套设施建设约5605平方米、购买运营设备、以及完善附属配套设施，总投资1500万元。 | 1500 | 1500 | 1500 | [16 empty] | 0 | 1500 | 0% | 畜牧兽医局
8 | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 | 产业增收 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设饲草料加工厂1座，包含厂房建设、库房建设、设备采购及附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。 | 930 | 930 | 930 |  |  |  |  | 383.6 | 3月支出: 518.9; 4月支出: 27.5; 5月支出: 219.2145 | 765.6145 | 164.3855 | 82.32% | 畜牧兽医局
9 | 喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目 | 产业增收 | 在疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200㎡，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 50 | [11 empty] | 0 | 4000 | 0% | 畜牧兽医局 | 5.10挂网
10 | 喀什地区“一市四县”家禽养殖基地建设项目 | 产业增收 | 在喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村，建设一座集孵化、育雏、养殖、屠宰等黑鸡家禽养殖基地的基础设施建设，设备购置等，总投资2000万元。 | 2000 | 2000 |  | 2000 | [15 empty] | 0 | 2000 | 0% | 畜牧兽医局 | 设计
11 | 喀什地区“一市四县”畜牧加工冷链建设项目 | 产业增收 | 一市四县建设一座畜牧屠宰加工厂。建设内容待宰间、屠宰间、急宰间及附属设施，并购置畜禽屠宰设备、冷藏设施等，总投资1000万元。 | 1000 | 923.59 |  | 923.59 | [15 empty] | 0 | 923.59 | 0% | 畜牧兽医局 | 设计
12 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业增收 | 对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总体投资2783万元。 1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14村）防渗改建渠系7公里、道路1.5公里及配套建筑物，资金480万元。 2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金380万元。 3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 4、夏普吐勒镇克其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村防渗改建渠系4.25公里及配套建筑物，资金283万元。 6、克孜勒苏乡古里巴什（18）村防渗改建渠系5.005公里及配套建筑物，资金300万元。 7、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村防渗改建渠系4公里及配套建筑物,土地整治614亩，资金280万元。 8、伽师县2022年文化旅游产业基础设施，旅游道路及场地硬化工程20000平方米，资金330万元。 | 2783 | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 12.756 | 102.03 | 573.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.328 | 2094.672 | 24.73% | 发改委
| 交通局 |  | 交通局 |  | 330 | 330 | [5 empty] | 4月支出: 102.03; 5月支出: 90.96 | 192.99 | 137.01 | 58.48%
| 江巴孜乡 |  | 江巴孜乡（防渗渠） |  | 480 | 480 | [16 empty] | 0 | 480 | 0%
| 卧里托格拉克镇 |  | 卧里托格拉克镇（防渗渠） |  | 330 | 330 | [5 empty] | 5月支出: 88.3674 | 88.3674 | 241.6326 | 26.78%
| 米夏乡 |  | 米夏乡（道路） |  | 390 | 390 | [5 empty] | 5月支出: 107.2842 | 107.2842 | 282.7158 | 27.51%
| 夏普吐勒镇 |  | 夏普吐勒镇（道路） |  | 390 | 390 | [5 empty] | 5月支出: 112.3616 | 112.3616 | 277.6384 | 28.81%
| 和夏阿瓦提镇 |  | 和夏阿瓦提镇（防渗渠） |  | 283 | 283 | [5 empty] | 5月支出: 95.673 | 95.673 | 187.327 | 33.81% |  | 95.673
| 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 300 | 300 | [5 empty] | 3月支出: 12.756; 5月支出: 78.8958 | 91.6518 | 208.3482 | 30.55%
| 古勒鲁克乡 |  | 古勒鲁克乡（防渗渠\土地整治） |  | 280 | 280 | [16 empty] | 0 | 280 | 0%
13 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业增收 | 全县小额信贷脱贫户贴息，资金800万元。 | 800 | 500 | 500 | [5 empty] | 3月支出: 344.6924 | 344.6924 | 155.3076 | 68.94% | 财政局
14 | 伽师县粤伽新梅产业园（二期）工程 | 产业增收 | 在英买里乡拉依力克（20）村新建冷链仓储19281.10平方米；新梅配送中心、新梅之家等配套服务区18181平方米；新建新梅加工区及配套附属设施建设。总投资15000万元，其中衔接资金投入5000万元，重点扶持冷链仓储、新梅配送中心、新梅加工区及配套附属设施等。 | 5000 | 5000 | 5000 | [16 empty] | 0 | 5000 | 0% | 英买里乡
15 | 伽师县2022年高标准农田建设项目 | 乡村建设项目 | 对伽师县10个乡镇71个村10万亩土地开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套，惠及3945户脱贫户。平均补助标准：2240元/亩，总投资22400万元，其中衔接资金投入8100万元。 | 16100 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 307 | 3月支出: 7793; 5月支出: 307 | 8100 | 0 | 100% | 农业农村局
16 | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 | 产业增收 | 在克孜勒博依镇5个村新建以假发、袜业劳动密集型和农产品加工等为主的小微产业园及配套附属设施，总投资9000万元。 | 9000 | 5800 | 5800 | [16 empty] | 0 | 5800 | 0% | 商工局 | 有变动
17 | 伽师县2022年乡村道路日常养护项目 | 就业增收 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 |  |  |  |  | 125.4 | 3月支出: 376.2; 4月支出: 125.4; 5月支出: 125.4 | 627 | 877.8 | 41.67% | 交通局
18 | 伽师县脱贫劳动力跨省就业补助项目 | 就业增收 | 对伽师县当年跨省就业时间不少于3个月的400名脱贫劳动力进行往返交通补助。补助标准：最高限额1000元/人/年（往返），低于1000元的可据实结算；跨年往返最高补助800元/人/年（单程），低于800元的可据实结算。 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 0 | 40 | 0% | 人社局
19 | 伽师县2022年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 对19个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，补助标准：1000万元/村，总投资19000万元。 | 19000 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 住建局
20 | 伽师县重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在英买里乡英买里村、铁日木乡幸福村建设污水处理、垃圾处理、就业小市场、渠道建设、农牧民实训基地附属、基础设施、公共服务能力提升等，总投资8000万元。 | 8000 | 4000 | 4000 | [16 empty] | 0 | 4000 | 0% | 住建局 | 立项