## 11月
伽师县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目台账
18711.54
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点及内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 10月支出计划任务 （万元） | 1月支出 | 3月支出 | 4月支出 | 5月支出 | 6月已支出 | 7月支出 | 8月支出 | 9月支出 | 10月支出 | 11月支出 | 12月支出 | 累计支出 | 余额 | 资金支出率 （%） | 监管单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
|  |  |  | 合 计 | 75792.2077 | 64995.47 | 62371.8 | 2361.17 | 0 | 262.5 | 0 | 4380.3347 | 434.594 | 5832.8007 | 5511.206 | 1180.132 | 9196.3421 | 9232.9667 | 1708.7042 | 17693.1957 | 5218.6918 | 3594.4523 | 0 | 57503.3388 | 7492.1312 | 88.47%
1 | 2022-js001 | 伽师县新梅加工厂附属配套工程建设项目 | 产业增收 | 对江巴孜乡色日克托克拉克（3）村新梅加工厂房进行附属配套工程建设，总投资1700万元。 建设内容：污水处理设施占地面积3600平方米，锅炉房492平方米，地上配电室及发电机房110平方米，消防水池及蓄水池850立方米，道路硬化及场地面积10850平方米，并配备水电气等附属设备。资产归10个村，（英买里乡4个村：阿亚格英买里村（11）村、巴什兰干（13）村、克孜勒巴依拉克(15)村、拉依力克(20)村，江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村，米夏乡其拉克（13）村，夏普吐勒镇喀赞库勒（14）村，和夏阿瓦提镇墩吕克（17）村，克孜勒苏乡阿克艾日克（23)村，铁日木乡恰央恰克提（9）村），每年资产收益分红6%。 | 1700 | 1700 | 1700 | [7 empty] | 56 | 49 | 486.823 | 7月支出: 973.646; 8月支出: -98; 9月支出: 106.592 | 1574.061 | 125.939 | 92.59% | 供销社
2 | 2022-js002 | 伽师县2022年拱棚建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强瓜菜供应能力，提高农民收入，建设连栋拱棚29座、规格:每栋11200平方米。补助标准：120万元/座，总投资3500万元。 英买里乡阿亚格英买里（11）村3座，江巴孜乡开旦木加依村（10）村2座，卧里托格拉克镇巴扎（28）村3座，克孜勒博依镇恰瓦拉（27）村3座，米夏乡其兰力克（8）村2座，夏普吐勒镇恰依拉（19）村3座，和夏阿瓦提镇欧吐拉巴格恰村（38）村3座，克孜勒苏乡古里巴什（18）村2座，古勒鲁克乡2座，玉代克力克乡乔拉克（10）村2座，铁日木乡阿亚格铁日木村（5）村2座，巴仁镇巴仁（1）村2座。 | 3500 | 3344.3394 | 3344.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.8795 | 1510.6822 | 3.6226 | 1.6168 | 3.2332 |  |  | 3161.0343 | 183.3051 | 94.52% | 农技推广中心
|  | 英买里乡 |  |  |  | 344.8182 | 344.8182 | [9 empty] | 169.4783 | 7月支出: 152.5304 | 322.0087 | 22.8096 | 93.39%
|  | 江巴孜乡 |  |  |  | 231.2139 | 231.2139 | [9 empty] | 113.3172 | 7月支出: 103.9854 | 217.3026 | 13.9113 | 93.98%
|  | 卧里托格拉克镇 |  |  |  | 344.9527 | 344.9527 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 169.545 | 7月支出: 154.5905 | 324.1355 | 20.8172 | 93.97%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 345.7955 | 345.7955 | [9 empty] | 169.9635 | 7月支出: 154.9672 | 324.9307 | 20.8649 | 93.97%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 231.6576 | 231.6576 | [9 empty] | 113.5375 | 7月支出: 104.1838; 8月支出: 1.6226 | 219.3439 | 12.3137 | 94.68%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 345.2647 | 345.2647 | [9 empty] | 169.7 | 7月支出: 159.518; 8月支出: 2 | 331.2179 | 14.0468 | 95.93%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 345.0629 | 345.0629 | [9 empty] | 169.9983 | 7月支出: 161.2013; 11月支出: 0.033126 | 331.2327 | 13.8302 | 95.99%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 231.3726 | 231.3726 |  |  |  |  | 12.9584 |  |  |  |  | 113.396 | 7月支出: 104.0564 | 217.4524 | 13.9202 | 93.98%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 231.7877 | 231.7877 | [9 empty] | 113.6021 | 7月支出: 104.2419 | 217.844 | 13.9437 | 93.98%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 230.824 | 230.824 | [9 empty] | 113.1236 | 7月支出: 103.8112; 9月支出: 1.6168 | 218.5516 | 12.2724 | 94.68%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 230.8278 | 230.8278 | [9 empty] | 113.1255 | 7月支出: 103.813; 10月支出: 1.6168 | 218.5553 | 12.2725 | 94.68%
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 230.7615 | 230.7615 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 113.0926 | 7月支出: 103.7833; 10月支出: 1.6163 | 218.4923 | 12.2693 | 94.68%
3 | 2022-js006 | 伽师县克孜勒博依镇生态综合整治工程（现代农业产业园） | 产业增收 | 在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李，28924亩土地平整及高效节水，完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。 | 9300 | 820 | 820 |  |  |  |  | 626.1211 |  | 2707.8983 | 4071.6091 |  | 973.7327 | 108 | -5699.0961 |  | 363.4082 | 136.1823 |  | 773.4694 | 46.5306 | 94.33%
4 | 2022-js007 | 伽师县林果防治药剂采购项目 | 产业增收 | 开展伽师县林果秋冬季防治工作，购置药剂：清园剂150吨，计900万元；树干涂白剂300吨，计490万元，合计为1390万元。 | 1390 | 1387 | 1387 | [6 empty] | 1387 | [9 empty] | 1387 | 0 | 100% | 自然资源局
5 | 2022-js008 | 伽师县2022年林果接穗储备项目 | 产业增收 | 1、10个乡镇192个村共采集新梅（杏李）接穗168.22万根，开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展。总资金45.26万元。 2、夏普吐勒镇巴依艾日克（13）村杏李采穗圃700亩，玉代克力克乡英艾日克（12）村石榴采穗圃100亩，开展林果嫁接。总规模800亩，投资40万元。 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | [6 empty] | 45.26 | 40 | [8 empty] | 85.26 | 0 | 100% | 自然资源局
6 | 2022-js010 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目 | 产业增收 | 在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。 | 1500 | 1467.39 | 1237.5 |  |  | 229.89 |  |  | 434.594 | 440.094 | 436.767 | 106.4755 | 49.4594 | [6 empty] | 1467.39 | 0 | 100% | 畜牧兽医局
7 | 2022-js012 | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 | 产业增收 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设饲草料加工厂1座，包含厂房建设、库房建设、设备采购及附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。 | 930 | 930 | 930 | [6 empty] | 518.9 | 27.5 | 219.2145 | 156.64 | [6 empty] | 922.2545 | 7.7455 | 99.17% | 畜牧兽医局
8 | 2022-js013 | 喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目 | 产业增收 | 在疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200㎡，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。 | 8000 | 3572.2177 | 3572.2177 | [9 empty] | 2344.2893 | 7月支出: 2344.2893; 11月支出: -1148.3609 | 3540.2177 | 32 | 99.1% | 畜牧兽医局 | 2688.5786
9 |  | 伽师县一二三产业融合特色产业小镇建设（二期） | 产业增收 | 在喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村，建设一座集孵化、育雏、养殖、屠宰等黑鸡家禽养殖基地的基础设施建设，设备购置等，总投资2000万元。 | 2000 | 6200 | 6200 | [10 empty] | 10月支出: 2085.9; 11月支出: 4096.6 | 6182.5 | 17.5 | 99.72% | 畜牧兽医局
10 | 2022-js016 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业增收 | 对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总体投资2783万元。 1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14村）防渗改建渠系7公里、道路1.5公里及配套建筑物，资金480万元。 2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金380万元。 3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 4、夏普吐勒镇克其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村防渗改建渠系4.25公里及配套建筑物，资金283万元。 6、克孜勒苏乡古里巴什（18）村防渗改建渠系5.005公里及配套建筑物，资金300万元。 7、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村防渗改建渠系4公里及配套建筑物,土地整治614亩，资金280万元。 8、伽师县2022年文化旅游产业基础设施，旅游道路及场地硬化工程20000平方米，资金330万元。 | 2783 | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.951 | 0 | 12.756 | 102.03 | 573.542 | 1069.1689 | 478.9451 | 53.6421 | 268.837 | 26.5169 | 0 | 0 | 2585.438 | 197.562 | 92.9% | 发改委
|  | 交通局 |  | 交通局 |  | 330 | 330 | [7 empty] | 102.03 | 90.96 | 114.92 | 7月支出: 20.6666 | 328.5766 | 1.4234 | 99.57%
|  | 江巴孜乡 |  | 江巴孜乡（防渗渠） |  | 480 | 480 | [9 empty] | 159.3359 | 7月支出: 133.3448; 9月支出: 143.1948 | 435.8755 | 44.1245 | 90.81%
|  | 卧里托格拉克镇 |  | 卧里托格拉克镇（防渗渠） |  | 330 | 330 | [8 empty] | 88.3674 | 102.2651 | 7月支出: 103.71; 9月支出: 14.7279 | 309.0703 | 20.9297 | 93.66%
|  | 米夏乡 |  | 米夏乡（道路） |  | 390 | 390 | [8 empty] | 107.2842 | 125.2204 | 7月支出: 82.5346; 8月支出: 53.6421 | 368.6813 | 21.3187 | 94.53%
|  | 夏普吐勒镇 |  | 夏普吐勒镇（道路） |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 26.5169 |  |  |  | 112.3616 | 187.2693 | 9月支出: 46.4585; 10月支出: 26.5169 | 372.6063 | 17.3937 | 95.54%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  | 和夏阿瓦提镇（防渗渠） |  | 283 | 283 | [8 empty] | 95.673 | 131.2833 | 9月支出: 38.6203 | 265.5766 | 17.4234 | 93.84%
|  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 22.3493 |  | 12.756 |  | 78.8958 | 107.5607 | 7月支出: 52.4972 | 251.7097 | 48.2903 | 83.9%
|  | 古勒鲁克乡 |  | 古勒鲁克乡（防渗渠\土地整治） |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 18.0848 |  |  |  |  | 141.3143 | 7月支出: 86.192; 9月支出: 25.8355 | 253.3418 | 26.6582 | 90.48%
11 | 2022-js017 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业增收 | 全县小额信贷8494户脱贫户贴息，资金1000万元。 | 1000 | 1253.67 | 1253.67 | [6 empty] | 344.6924 |  |  | 240.9848 | 9月支出: 307.3922 | 893.0694 | 360.6006 | 71.24% | 财政局
12 | 2022-js003 | 伽师县现代设施新梅产业园建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强反季市场节供应能力，提高农民收入，在英买里乡英买里村，夏阿瓦提镇墩吕克（17）村、克亚克勒克（28）村，铁日木乡恰央恰克提（9）村、阿亚格兰干（10）村，建设温室大棚875座，规格;50m*9m,补助标准：20万元/座，总投资17500万元. | 17500 | 17332.516 | 17332.516 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5.58 | 35 | 6825.9856 | 8500 | 1221.9875 |  |  | 16588.5531 | 743.963 | 95.71% | 农技中心
13 | 2022-js020 | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 | 产业增收 | 在夏普吐勒镇巴扎（1）村、克孜勒苏乡央艾日克（12）村、古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、玉代克力克乡巴扎（5）村新建以小微产业园厂房及水电路配套附属设施，总投资1336万元，资产归村集体所有，每年资产收益分红6%。 夏普吐勒镇巴扎（1）村乡镇小微产业园拟新建园区内上下水电、路等基础设施配套，预算160万元； 克孜勒苏乡央艾日克（12）村乡镇小微产业园拟新建园区内综合设备用房486平方米及室外附属等，预算398万元； 古勒鲁克乡喀日木库木（11）村乡镇小微产业园拟新建综合设备用房一座492.28平方米，配套建设室外附属设施，预算投资398万元； 玉代克力克乡巴扎（5）村乡镇小微产业园拟新建建材厂一座1000平方米，消防水池一座75平方米，并配套购置安装400kv变压器一个，预算投资380万元. | 1336 | 1332.3301 | 1332.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.7955 | 220.9847 | 13.4895 | 191.0454 | 25.4287 | 0 | 0 | 1206.7439 | 125.5863 | 90.57% | 商工局
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 8.7791 |  |  |  |  | 88.8942 | 9月支出: 46.3554; 10月支出: 8.7791 | 144.0288 | 15.9712 | 90.02%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  | 25.6946 |  |  |  |  | 228.174 | 7月支出: 119.3517; 9月支出: 18.8478 | 366.3735 | 31.6265 | 92.05%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  | 10.0488 |  |  |  |  | 170.1201 | 7月支出: 101.633; 9月支出: 50.2441; 10月支出: 6.6992 | 328.6964 | 69.3036 | 82.59%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 268.6071 | 8月支出: 13.4895; 9月支出: 75.5981; 10月支出: 9.9504 | 367.6452 | 12.3548 | 96.75%
14 | 2022-js025 | 伽师县2022年乡村道路日常养护项目 | 就业增收 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 |  |  |  |  | 125.4 |  | 376.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 250.8 |  | 250.8 | 125.4 | 125.4 |  | 1504.8 | 0 | 100% | 交通局
15 | 2022-js019 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业增收 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，每个乡村振兴就业创业基地解决每个村不低于5名已脱贫户就业，每个村补助资金100万，总资金4300万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 4300 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 15.6 | 9月支出: 3102.7141; 10月支出: 300.5064 | 3418.8204 | 1081.1796 | 75.97% | 商工局
16 | 2022-js027 | 伽师县2022年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 对19个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，总投资11012.615万元。 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎(1)村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 | 11012.615 | 6725.705 | 4331.925 | 2361.17 | 0 | 32.61 | 0 | 555.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9179 | 2170.2092 | 647.7393 | 1758.8252 | 500.6407 | 51.8093 | 0 | 5625.1416 | 1100.5634 | 83.64% | 乡村振兴局
|  | 英买里乡 |  |  |  | 985.8421 | 486.9521 | 498.89 |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 26.4686 | 355.909 | 122.949 | 213.9131 | 264.3576 |  |  | 983.5973 | 2.2448 | 99.77%
|  | 江巴孜乡 |  |  | 1696.4927 | 1621.1049 | 1499.9649 | 88.53 |  | 32.61 |  | 121.8 |  |  |  |  | 7.6448 | 75.9762 | 44.4791 | 1041.8451 | 122.2855 |  |  | 1292.2306 | 328.8744 | 79.71%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 619.88 | 459.88 | 160 |  |  |  | 30.7934 |  |  |  |  | 35.685 | 7月支出: 465.5199; 8月支出: 25.5594; 9月支出: 22.6174 | 549.3818 | 70.4982 | 88.63%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 605.808 | 405.808 | 200 |  |  |  | 34.6952 |  |  |  |  | 16.577 | 162.6905 | 203.2837 | 37.7833 | 34.6952 |  |  | 455.0298 | 150.7782 | 75.11%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 133.32 | 63.32 | 70 | [8 empty] | 14.726 | [6 empty] | 14.726 | 118.594 | 11.05%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 484.9 | 184.9 | 300 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 55.6658 | 7月支出: 230.9992; 9月支出: 21.5581; 10月支出: 15.0907 | 323.3138 | 161.5862 | 66.68%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 207.89 | 57.89 | 150 |  |  |  | 3.3549 |  |  |  |  | 88.3066 | 7月支出: 72.2592; 9月支出: 8.3949 | 168.9607 | 38.9293 | 81.27%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 852 | 352 | 500 |  |  |  | 22.762 |  |  |  |  | 28.2 | 7月支出: 597.9716; 9月支出: 138.8871; 10月支出: 15.1747 | 780.2335 | 71.7665 | 91.58%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 304.8 | 154.8 | 150 |  |  |  | 10.7 |  |  |  |  | 129.8088 | 7月支出: 88.4199; 9月支出: 51.8518; 10月支出: 18.5383 | 288.6188 | 16.1812 | 94.69%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 688.36 | 488.36 | 200 |  |  |  | 41.2566 |  |  |  |  | 19.18 | 78.9914 | 229.475 | 221.9743 | 21.9633 | 51.8093 |  | 623.3933 | 64.9667 | 90.56%
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 221.8 | 178.05 | 43.75 |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  | 73.6554 | 7月支出: 41.4722; 8月支出: 21.993; 10月支出: 8.5356 | 145.6562 | 76.1438 | 65.67% | 上缴52.537136
17 | 2022-js031 | 伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在英买里乡英买里村建设污水主管网9公里、支管网5公里、污水提升泵站1座、天然气管道9.112公里、道路整治7.66公里、购置垃圾压缩车1辆、电动回收垃圾车4辆、垃圾处理中转站1座、就业小市场、渠道6.5公里、等基础设施、公共服务能力提升等，总投资2932.37万元，其中衔接资金1790.37万元。 | 1790.37 | 2149.37 | 2149.37 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 180.6168 | 441.0865 | 60.6212 | 816.2981 | 327.9287 |  |  | 1826.5513 | 322.8187 | 84.98% | 乡村振兴局
18 | 2022-js032 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在铁日木乡幸福村乡建设污水主管网6.5公里、支管网8.3公里、污水提升泵站1座、天然气管道6.6公里、道路整治7.7公里、购置垃圾压缩车1辆、垃圾桶30个、就业小市场及服务中心等基础设施、公共服务能力提升等，总投资3600万元其中衔接资金1983.51万元。 | 1983.51 | 1467.5117 | 1467.5117 |  |  |  |  | 53.4095 |  |  |  |  | 250.2943 | 267.9237 |  | 651.1149 | 42.8095 | 74.0359 |  | 1286.1782 | 181.3335 | 87.64% | 乡村振兴局
19 | 2022-js036 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数7000人，每人补助3000元，总资金2100万元。 | 2100 | 2472 | 2472 |  |  |  |  | 130 |  |  | 651.9 | 106.5 | 24 | 431.4 | -99.3 | 1300.8 | 56.7 |  |  | 2472 | 0 | 100% | 教育局
20 | 2022-js037 | 伽师县2022年农村居民“煤改电”工程建设项目 | 巩固三保障成果 | 8个乡镇72个村4224户（脱贫户3128户，三类户监测户1096户）开展煤改电建设，解决脱贫户冬季采暖问题，每户补助900元/户，资金380.16万元。 | 380.16 | 380.16 | 380.16 | [9 empty] | 380.16 | [6 empty] | 380.16 | 0 | 100% | 发改委、住建局
21 | 2022-js015 | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目 | 产业增收 | 疏附县吾库萨克镇建设一座畜牧屠宰加工厂。建设内容屠宰间2592平方，并购置畜禽屠宰设备1套，建设厂区硬化8000平方及给排水、供电等附属设施，总投资1000万元。 | 1000 | 948.8 | 948.8 |  |  |  |  | 281.64 | [5 empty] | 9月支出: 281.64 | 281.64 | 667.16 | 29.68% | 畜牧局
22 | 2022-js026 | 伽师县2022年过渡性公益岗位安置补助项目 | 就业增收 | 对伽师县12个乡镇320名过渡性脱贫户、监测户公益性岗位进行5个月安置补助资金，补助标准：1620元/人/月，总资金259.2万元。 | 259.2 | 259.2 | 259.2 |  |  |  |  | 51.84 | [7 empty] | 155.52 | 38.232 | 47.304 | 0 | 241.056 | 18.144 | 93% | 乡村振兴局
|  | 英买里乡 |  |  | 19 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  | 3.078 | [5 empty] | 9月支出: 9.234; 10月支出: 3.078; 11月支出: 3.078 | 15.39 | 0 | 100%
|  | 江巴孜乡 |  |  | 27 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  | 4.374 | [5 empty] | 9月支出: 13.122; 10月支出: 4.374; 11月支出: 4.374 | 21.87 | 0 | 100%
|  | 卧里托格拉克镇 |  |  | 38 | 30.78 | 30.78 |  |  |  |  | 6.156 | [5 empty] | 9月支出: 18.468; 10月支出: 6.156; 11月支出: 6.156 | 30.78 | 0 | 100%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  | 36 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  | 5.832 | [5 empty] | 9月支出: 17.496; 10月支出: 5.832; 11月支出: 5.832 | 29.16 | 0 | 100%
|  | 米夏乡 |  |  | 21 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  | 3.402 | [5 empty] | 9月支出: 10.206; 10月支出: 3.402; 11月支出: 3.402 | 17.01 | 0 | 100%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  | 22 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  | 3.564 | [5 empty] | 9月支出: 10.692; 10月支出: 3.564; 11月支出: 3.564 | 17.82 | 0 | 100%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  | 44 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  | 7.128 | [5 empty] | 9月支出: 21.384; 10月支出: 7.128; 11月支出: 7.128 | 35.64 | 0 | 100%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  | 50 | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 9月支出: 24.3; 10月支出: 8.1; 11月支出: 8.1 | 40.5 | 0 | 100%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  | 28 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  | 4.536 | [5 empty] | 9月支出: 13.608; 10月支出: -9.072 | 4.536 | 18.144 | 20%
|  | 玉代克力克乡 |  |  | 12 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  | 1.944 | [5 empty] | 9月支出: 5.832; 10月支出: 1.944; 11月支出: 1.944 | 9.72 | 0 | 100%
|  | 铁日木乡 |  |  | 12 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  | 1.944 | [5 empty] | 9月支出: 5.832; 10月支出: 1.944; 11月支出: 1.944 | 9.72 | 0 | 100%
|  | 巴仁镇 |  |  | 11 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  | 1.782 | [5 empty] | 9月支出: 5.346; 10月支出: 1.782; 11月支出: 1.782 | 8.91 | 0 | 100%
23 | 2022-js039 | 伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目 | 产业增收 | 在和夏阿瓦提镇达西村为养殖小区配套道路、水、电等附属设施建设，总投资398.5万元。 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 10月支出: 100 | 100 | 298.5 | 25.09% | 畜牧局
24 | 2022-js033 | 伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目 | 乡村建设行动 | 夏普吐勒镇渠系防渗改建125km及配套建筑物，总投资5000万元。 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | [10 empty] | 11月支出: 126.9747 | 126.9747 | 292.6353 | 30.26%
25 | 2022-js022 | 伽师瓜干加工厂附属配套项目 | 产业增收 | 在卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村伽师瓜加工厂区购置2000kw变压器1台，配电间54平方，100吨污水处理设备1台及设备间90平方，等基础设施，投资256万元。 | 256 | 256 | 256 | [16 empty] | 0 | 256 | 0% | 卧里托格拉克镇
26 | 2022-js004 | 伽师县铁日木乡斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 铁日木乡阿亚格兰干（10）村斗渠改造总长度为3.55km，配套渠系建筑物13座。流量0.8m³/s，总投资390万元。 | 350 | 350 | 350 | [16 empty] | 0 | 350 | 0% | 铁日木乡
27 | 2022-js009 | 伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 英买里乡吐孜鲁克（9）村斗渠改造总长度为4.5km，配套渠系建筑物23座。流量1m³/s，总投资390万元。 | 356.09 | 356.09 | 356.09 | [16 empty] | 0 | 356.09 | 0% | 英买里乡
28 | 2022-js011 | 伽师县和夏阿瓦提镇斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 和夏阿瓦提镇克亚格勒克（28）村斗渠改造总长度为4.2km，配套渠系建筑物6座。流量1m³/s，总投资390万元。 | 360 | 360 | 360 | [16 empty] | 0 | 360 | 0% | 和夏阿瓦提镇
29 | 2022-js029 | 伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 伽师县2022年西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目：主要建设内容：路基、路面桥涵及附属设施，新建村组道路共5.7km，其中：新建西克尔库勒镇内部砂石道路3.4公里；新建铁日木乡阿亚格铁日木村沥青道路0.5公里；新建江巴孜乡阿亚格仓村砂石道路1.8公里。 路基宽度 7.0m/6.5m，路面宽6.5m/6m，路面结构为15cm沥青面层+15cm级配砂砾基层+35cm天然砂砾底基层 。总投资300万元。 | 240 | 240 | 240 | [10 empty] | 11月支出: 84.507 | 84.507 | 155.493 | 35.21% | 交通局
0
0