## 申报表
绩效目标申报表
（2024年）
项目名称 |  | 伽师县米夏乡英塔木（10）村产业发展基础设施配套项目 | 项目负责人 | 王超
主管部门 |  | 伽师县米夏乡人民政府 | 实施单位 | 伽师县米夏乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 360
|  | 其中：财政拨款 | 360
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
项目计划投资360万元，用于米夏乡3个村建设渠道3.5公里及配套渠系建筑物。项目的建设，第一，使得原先缺乏防渗措施用水不便的问题得以解决，进而对当地的经济社会的发展长期发挥作用；第二，可以在一定程度上缓解当地农村劳动力剩余，解决当地部分农民的就业问题，改善米夏乡农业灌溉面积0.29万亩，同时还可以激发群众自力更生、艰苦奋斗的精神。预期受益村民满意度大于等于95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设惠及村（**个） | ＝3个村
|  |  | 改建防渗渠长度（**公里） | ＝3.5公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年10月
|  |  | 项目完工时间 | 2024年11月
|  |  | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 改建防渗渠建设成本（≤**万元/公里） | ≤102.86万元/公里
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善米夏乡农业灌溉面积(≥**万亩) | ≥0.29万亩
|  | 生态效益指标 | 水资源的合理利用有效改善自然环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（≥**%） | ≥95%